

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**02.12.2020 № 68 х. Плотников**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Глубочанского

сельского поселении» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 года № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей Глубочанского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

Главный специалист

Атакулова Г.Б

Приложение

к распоряжению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 02.12.2020 № 68

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/  ФИО)  <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения  <2> |
| Предусмотрено муницип. программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Фактически на отчетную дату |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1  Охрана окружающей среды в Глубочанского сельского поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | Х | Х | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление рейдовых выездов за соблюдением запрета на выжигание сухой растительности | Главный специалист Атакулова Г.Б | За истекший период осуществлено 42 рейда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Озеленение населенных пунктов | Главный специалист Атакулова Г.Б | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством высадки деревьев | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, организация субботников | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведено 4 субботников в которых приняло участие 48 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Проведено 4 субботников в которых приняло участие 48 человек | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2.  Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | Х | Х | 258,0 | 258,0 | 122,6 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1.  Основное мероприятие 2.1. Приобретение контейнеров для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО | Главный специалист Атакулова Г.Б | Приобретены контейнеры для мусора | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Ликвидация несанкционированных свалок и свалочных очагов мусора | Главный специалист Атакулова Г.Б | Приобретены мусорные пакеты для ликвидации очагов мусора на территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 208,0 | 208,0 | 122,6 | 85,4 тыс.рублей планируется буртование свалок в 4 квартале 2020 |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист Атакулова Г.Б | С 01.01.2019г. на территории поселения производится вывоз мусора Региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Использование и охрана муниципальных земель» |  |  | Х | Х | 50,0 | 50,0 | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амброзия) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | - |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Атакулова Г.Б | X | Х | Х | 258,0 | 258,0 | 122,6 | 135,4 |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин