****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**30.12.2019**

**№ 103**

х. Плотников

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Глубочанского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы» на 2020 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее – план реализации), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному специалисту Администрации Глубочанского сельского поселения Минаевой С.С. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Минаеву С.С.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин

Распоряжение вносит

главный специалист

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Глубочанского сельского поселения от 30.12.2019 № 103

План

реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие муниципальной службы» | Администрация Глубочанского сельского поселения | Х | Х | 113,7 | - | - | 113,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Глубочанского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения | 01.01.2020-31.12.2020 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Администрация Глубочанского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020-31.12.2020 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых с системе местного самоуправления | Администрация Глубочанского сельского поселения | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 01.01.2020-31.12.2020 | 48,1 | - | - | 48,1 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих  со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | 01.01.2020-31.12.2020 | 30,0 | - | - | 30,0 |  |
| 1.5 | Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осуществлению деятельности органов местного самоуправления Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения | повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | 01.01.2020-31.12.2020 | 15,6 | - | - | 15,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Социальное обеспечение» | Администрация Глубочанского сельского поселения | Х | Х | 68,3 | - | - | 68,3 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Глубочанское сельское поселение» . | Администрация Глубочанского сельского поселения | повышение уровня социальной активности населения в реализации стратегии социально-экономического развития Глубочанского сельского поселения | 01.01.2020-31.12.2020 | 68,3 | - | - | 68,3 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Глубочанского сельского поселения | X | 01.01.2020-31.12.2020 | 182,0 | - | - | 182,0 | - |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин