# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2022                                       №  44                           х. Плотников

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Глубочанского сельского поселения»

за  9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 года № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения»  за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                       В.А.Шахаев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 11.10.2022 №44

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения | Х | X | X | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б. | актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б. | повышение удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 11.3 | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б. | С 01.01.2019г. на территории поселения производится вывоз мусора Региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1069,7 | 1069,7 | 226,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б. | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 146,0 | 146,0 | 99,3 | 46,7 тыс. руб.ежемесячная оплата согл. МК от 01.01. 2022 №126 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б. | К реализации мероприятие не планировалось | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б | Проведена противоклещевая обработка территории в соответствии с договором № 8 от 15.03.2022 и обработка территории от грызунов договор № 9 от 15.03.2022, в марте, мае и июне 2022 года заключены контракты на уборку (дворники)территории Глубочанского сельского поселения и выкашивание территории с естественным травяным покрытием ; приобретены запасных частей и ГСМ для триммер | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 923,7 | 923,7 | 126,8 | 796,9 тыс. руб.основные мероприятия запланированы на 4 квартал 2022 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Специалист 1 категории Атакулова Г.Б | оплата за электроэнергию | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1076,7 | 1076,7 | 226,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Специалист 1 категории Атакулова Г.Б | X | X | X | 1076,7 | 1076,7 | 226,1 |  |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                                               В.А.Шахаев