# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2022                                    №  45                           х. Плотников

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за  9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 года № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                  В.А.Шахаев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 11.10.2022 № 45

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | X | X | 36,4 | 36,4 | 27,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации) | Главный специалист Атакулова Г.Б., Директор МУК СДК "Глубочанский" Асельдеров М.Д | В рамках реализации мероприятия осуществляется обслуживание пожарной сигнализации в МУК СДК "Глубочанский" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36,4 | 36,4 | 27,0 | 9,4 тыс. руб. обслуживание пожарной сигнализации осуществляется ежемесячно |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения о мерах пожарной безопасности | Главный специалист Атакулова Г.Б., | В рамках реализации мероприятия на территории поселения проводилась 1 тренировка по реализации мер пожарной безопасности. Раздаются памятки по соблюдению мер пожарной безопасности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Принятие постановлений Администрации Глубочанского сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности на территории Глубочнаского сельского поселения | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Приняты постановления Администрации Глубочанского сельского поселения от: - 29.03.2022 № 47 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к противопожарному периоду в 2022 году на территории Глубочанского сельского поселения"; -30.03.2022 № 48 "О создании межведомственной группы по контролю недопущения выжигания сухой растительности на территории Глубочанского сельского поселения; - 22.04.2022 № 50 "О введении дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима на территории Глубочанского сельского поселения" | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Проводилась проверка оборудования и тренировка по оповещению населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Мероприятие не планировалось | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах | Главный специалист Атакулова Г.Б., | распространение листовок по правилам поведения на воде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Постановление Администрации Глубочанского поселения "О подготовке к купальному сезону в 2022 году | Главный специалист Атакулова Г.Б., | Принято постановление от 20.05.2022 № 54 "О подготовке к купальному сезону в 2022 году" | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 36,4 | 36,4 | 27,0 |  |
|  |  | Главный специалист Атакулова Г.Б., | X | X | X | 96,3 | 96,3 | 27,0 |  |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                                         В.А.Шахаев