РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# №33

18.03.2020г.                                                                                       х. Плотников

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации, укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, и улучшения культурного обслуживания населения, в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения 			           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2020 № 33

Отчет о реализации

Муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019год.

Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 96 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2019 год предусмотрено 7 910,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7794,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 года фактическое освоение средств составило 7629,3 тыс. рублей или 96,4%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 -«Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 7 790,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключены муниципальные контракты на сумму 3806,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7520,5 тыс. рублей или 96,5%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 3 основных мероприятий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения»

(далее – Подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 120,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключены муниципальные контракты на сумму 108,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 108,8 тыс. рублей или 90,7%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

2.Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы, сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы , а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 4 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

1.1 Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Предоставлена субсидия МУК СДК "Глубочанский"  Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (звукосветотехническое оборудование для муниципального учреждения культуры СДК «Глубочанский»).

1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Глубочанского сельского поселения в различных районных конкурсах. Получению положительных результатов в  конкурсах, фестивалях, смотрах способствовало качественное предоставление услуг Муниципальным Учреждением Культуры Сельским Домом Культуры «Глубочанский» (далее- МУК СДК «Глубочанский»).

В рамках исполенния муниципального задания муниципальным учреждением культуры МУК СДК "Глубочанский" в 2019 году услуга "Организация и проведение мероприятий": культурно - массовых(иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

Показатель качества работы, динамика количества мероприятий, при плане 1% в 2019 году составили 1%, задание выполнено на 100%;

Объем услуги характеризуется количеством проведенных мероприятий, при плане 600 мероприятий выполнено 600, задание выполнено на 100%

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2019 год составил 4548,1тыс. рублей., фактически составил 4548100 рублей. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

1.3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры включая разработку проектно-сметной документации и  строительный контроль

Администрацией Глубочанского сельского поселения предоставлены субсидии МУК СДК "Глубочанский":

Субсидия на иные цели составили- 17,4 тыс. рублей выборочный кап.ремонт здания СДК х.Плотников ул. Мира, дом № 22 (замена оконных блоков).

Субсидия на иные цели составила 34,0 тыс. рублей приобретение кассового аппарата;

Субсидия на иные цели проверка достоверности сметной документации по капитальному ремонту СДК х. Плотников.-20,0 тыс. рублей;

Субсидия на разработку проектной сметной документации на кап.ремонт здания селського дома культуры х. Плотников ул. Мира, дом № 22 -259,8 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели текущий ремонт лавочек (благоустройство)-24,2 тыс. рублей;

Администрацией Глубочанского сельского поселения были проведены и оплачены расходы по разделу культура в сумме 1844,1 тыс. рублей:

- строительный контроль по выборочному кап.ремонту здания СДК х. Плотников ул. Мира, дом № 22 (замена оконных блоков) -30,0 тыс. рублей,

- строительный контроль по выборочному кап.ремонту здания СДК х. Глубокий ул. Садовая 23 (замена оконных блоков) -29,8 тыс. рублей,

- оплата работ по выборочному капитальному ремонту СДК х. Плотников ул. Мира, дом № 22 (замена оконных блоков) - 652,9 тыс. рублей (местный бюджет-31,3; областной бюджет -621,6);

- оплата работ по выборочному капитальному ремонту СДК х. Глубокий ул. Садовая 23 (замена оконных блоков) - 1131,3 тыс. рублей (местный бюджет-54,3; областной бюджет -1077,0).

2.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области

В рамках данного мероприятия осуществлен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения-108,8 тыс. рублей.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является:

Неисполнение мероприятия  на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры в связи с невыделением средств из областного бюджета в рамках софинансирования бюджета.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Финансирование	программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой.

Объем финансирования Программы за 2019 год составляет 7910,5 тыс. рублей, в том числе:

объем средств областного бюджета составляет 1787,2 тыс. рублей;

объем средств федерального бюджета составляет 592,3 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета составляет 5 414,5 тыс. рулей;

объем средств внебюджетных источников составляет 116,5 тыс. рулей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году из 6 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 2, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ) достигнуты запланированные результаты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2019 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6) (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2019 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Глубочанского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Глубочанского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7629,3 тыс. рублей/7910,5 тыс. рублей = 0,96(приложение№4).

Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2019 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 116,5 тыс. рублей

Муниципальные задания, доведенные в 2019 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Глубочанского рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/0,96 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом:

1,0* 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                        Э.Ю.Беседин

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры»  отчетный период: 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | МУК СДК «Глубочанский», | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  | - |  | - | 685,3 | 685,3 | 682,8 | 2,5 тыс. рублей экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек (приобретение светового и звукового оборудования для МУК СДК «Глубочанский») | МУК СДК «Глубочанский», | Повысить качество предоставления муниципальных услуг. Проведение аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский |  | 28.06.2019 |  | 31.12.2019 | 685,3 | 685,3 | 682,8 | 2,5 тыс. рублей экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования проведение аукциона | МУК СДК «Глубочанский» | Проведен аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский |  | 28.06.2019 |  | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МУК СДК «Глубочанский» | - осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Организация и проведение мероприятий) , процент исполнения – 100,0 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 4638,2 | 4638,2 | 4638,2 | - |
| 5. | Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры МУК СДК «Глубочанский» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | - осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Организация и проведение мероприятий) , процент исполнения – 100,0 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 3757,1 | 3757,1 | 3757,1 | - |
| 6. | Мероприятие 1.2.2 «Субсидия на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | - осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Организация и проведение мероприятий) , процент исполнения – 100,0 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 881,1 | 881,1 | 881,1 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. выполнение муниципального задания | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М. МУК СДК "Глубочанский" | - Муниципальное задание выполнено на 100% |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры включая разработку проектно-сметной документации и строительный контроль | Администрация Глубочанского сельского поселения | обеспеченна сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 2467,0 | 2467,0 | 2199,5 | 267,5 Неисполнение связано с невыделением средств из областного бюджета (софинансирование) на ПСД по газификации зданий СДК |
| 9 | Мероприятие 1.3.1 Выборочный капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Плотников, ул.Мира, дом № 22 (замена оконных блоков) | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Проведен аукцион и выполнены работы согласно муниципального контракта и акта выполненных работ. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 652,9 | 652,9 | 652,9 | - |
| 10 | Мероприятие 1.3.2 Выборочный капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Глубокий, ул.Садовая, дом № 23 (замена оконных блоков) | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Проведен аукцион и выполнены работы согласно муниципального контракта и акта выполненных работ. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 1131,5 | 1131,5 | 1131,3 | - |
| 11 | Мероприятие 1.3.3 Строительный контроль по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Заключен контракт на строительный контроль по кап.ремонту учреждений культуры, работы выполнены согласно акту выполненных работ |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 60,0 | 60,0 | 59,8 | 0,2 тыс. рублей экономия по закупкам |
| 12 | Мероприятие 1.3.4 Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Запланированное мероприятие не выполнено в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 267,0 | 267,0 | - | 267,0 Неисполнение связано с невыделением средств из областного бюджета (софинансирование) на ПСД по газификации зданий СДК |
| 13 | Мероприятие 1.3.5 Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания сельского дома культуры х. Плотников ул. Мира дом № 22 | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. МУК СДК «Глубочанский» директор Захаренко Е.И. | Осуществлена разработка ПСД на кап.ремонт здания СДК х. Плотников ул.Мира дом №22 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 280,0 | 280,0 | 279,8 | 0,2 тыс. рублей экономия средств |
| 14 | Мероприятия 1.3.6 Предоставление субсидий на иные цели | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. МУК СДК «Глубочанский» директор Захаренко Е.И. | Субсидия на иные цели составили17,4 тыс. рублей выборочный кап.ремонт здания СДК х.Плотников ул. Мира, дом № 22 (замена оконных блоков). Субсидия на иные цели составила 34,0 тыс. рублей приобретение кассового аппарата; Субсидия на иные цели текущий ремонт лавочек (благоустройство)-24,2 тыс. рублей; |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт здания сельского дома культуры х. Плотников ул. Мира дом № 22 | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Осуществлена разработка ПСД на кап.ремонт здания СДК х. Плотников ул.Мира дом №22 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
| 16 | Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | X |  | X |  | X | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Глубочанского сельского поселения (памятники) | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Осуществлен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом и актом выполненных работ |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 120,0 | 120,0 | 108,8 | 11,2 экономия средств |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. осуществление текущего ремонта памятников | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Осуществлен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом и актом выполненных работ |  | X |  | 31.12.2019 | X |  | X | X |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2018 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2019 | Факт 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения | человек | 32787 | 32788 | 32788 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 115,6 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. Подпрограмма «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 95 | 90,7 | Экономия по закупкам |
| 6 | Показатель 2.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации ок | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МУК СДК «Глубочанский» | - |  | - | - | Повысить качество предоставления муниципальных услуг. Проведение аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | Проведен аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | - |
| 1 | 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2019 |  | 28.06.2019 | 31.12.2019 | Повысить качество предоставления муниципальных услуг. Проведение аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | Проведен аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | - |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и проведение аукциона | МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2019 |  | 28.06.2019 | 31.12.2019 | Повысить качество предоставления муниципальных услуг. Проведение аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | Проведен аукцион по приобретению светового и звукового оборудования для МУК СДК "Глубочанский | - |
| 3 | 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. выполнение муниципального задания | Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение муниципального задания отклонение не более 5 % | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры включая разработку проектно-сметной документации и строительный контроль | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение Выборочного капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Плотников, ул.Мира, дом № 22 (замена оконных блоков); Выборочный капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Глубокий, ул.Садовая, дом № 23 (замена оконных блоков); предоставление субсидий на иные цели | Осуществлен Выборочный капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Плотников, ул.Мира, дом № 22 (замена оконных блоков); Выборочный капитальный ремонт здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Глубокий, ул.Садовая, дом № 23 (замена оконных блоков) строительный контроль; предоставлены субсидии на иные цели в сумме 355,4 тыс. рублей | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт здания сельского дома культуры х. Плотников ул. Мира дом № 22 | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. МУК СДК "Глубочанский" | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка ПСД на кап.ремонт здания СДК Х.Плотников ул. Мира дом № 22 | Осуществлена разработка ПСД на кап.ремонт здания СДК х. Плотников ул.Мира дом №22 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Выполнен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Глубочанского сельского поселения (памятники) | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Выполнен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. осуществление текущего ремонта памятников | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Выполнен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальной программой |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего |  | 7910,5 |  | 7790,5 |  | 7520,5 |  |
|  | Местный бюджет |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 1049,4 |  | 1049,4 |  | 1049,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего |  | 7790,5 |  | 7790,5 |  | 7520,5 |  |
|  | бюджет поселения |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 1049,4 |  | 1049,4 |  | 1049,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | всего |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  | бюджет поселения |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  | 5025,5 |  | 4918,5 |  | 5025,5 |  |
|  | Местный бюджет |  | 3882,1 |  | 3882,1 |  | 3440,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет |  | 1036,4 |  | 1036,4 |  | 1036,4 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры включая разработку проектно-сметной документации и строительный контроль | всего |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» | всего |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 28,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 28,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Глубочанского сельского поселения (памятники) | всего |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |