РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18.03.2020 | № 35 | х. Плотников |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения за 2019 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Глубочанского сельского поселения | Э.Ю. Беседин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2020 № 35

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 2019 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Отчет об исполнении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

Администрация Глубочанского сельского поселения.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет основных мероприятий направленных на профилактику и предупреждение пожаров и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 268,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 267,8 тыс. рублей, или 99,6 %.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах позволило частично осуществить решение основных задач муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

2.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий - обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации), обучение населения о мерах пожарной безопасности. На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году было выделено 268,8 тыс. рублей. Приобретена пожарная установка высокого давления «Ермак», обслуживание ОПС.

Контрольное событие: Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующие постановления и распоряжения:

- «О создании и организации деятельности добровольной пожарной команды, порядок взаимоотношения добровольной пожарной команды с другими видами пожарной охраны» от 15.11.2019 № 79.

2.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения;

- Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие: Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующее распоряжение:

- «Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Глубочанского сельского поселения» от 10.12.2019 № 82.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

2.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующее мероприятие - приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах.

Контрольное событие: Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О подготовке к купальному сезону» от 28.05.2019 № 41.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3 к приложению 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице 2 к приложению № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2019 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Глубочанского сельского поселения от 30.12.2019 № 96 г. «О внесении изменений в постановление от 10.12.2018 г. № 104 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 267,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 268,8 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2019 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

__5__= 1

СРом = 		5

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения рассчитывается:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

5

СРм =	____ = 1

- 5

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

- 267,8

- ССуз = ______________	= 1,0

- 268,8

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1,0

- Эис = ________ =1

- 1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3 + 1 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2019 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2019 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализаци,наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации) | Главный специалист Атакулова Г.Б | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров – приобретена установка высокого давления «Ермак», проведено обслуживание ПС; | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 268,8 | 268,8 | 267,8 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения о мерах пожарной безопасности | Главный специалист Атакулова Г.Б | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий - | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2019 году | Главный специалист Атакулова Г.Б. | Утверждено постановление «О создании и организации деятельности добровольной пожарной команды, порядок взаимоотношения добровольной пожарной команды с другими видами пожарной охраны» от 15.11.2019 № 79, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. | х | 31.12. 2019 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения | Главный специалист Атакулова Г.Б | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведены ежемесячные тренировки по оповещению согласно графика | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Главный специалист Атакулова Г.Б | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 2019 году прошла обучение директор МУК СДК Глубочанский | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б | Утверждено постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Глубочанского сельского поселения» от 10.12.2019 № 82. | Х | 31.12. 2019 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах | Главный специалист Атакулова Г.Б | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения на воде | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций Утверждено Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» от 28.05.2019 № 41. | х | 31.12. 2019 | х | х | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество подготовленных уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | человек | 8 | 1 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились согласно графика обучения в УМЦ РО |
| 2. | № 2 «Доля населения, охваченного системой оповещения» | процентов | 85,5 | 85,5 | 85,5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - № 1.1 «Доля населения, прошедших обучение мерам пожарной безопасности» | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | № 2.1. «Доля населения, охваченного системой оповещения» | процентов | 85,5 | 85,5 | 85,5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| - 2.2 | № 2.2. «Количество подготовленных уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | человек | 8 | 1 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | № 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных заведениях» | количество | 4 | 8 | 8 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в школах №14,8 |

Таблица №3

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации) | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Приобретение установки «Ермак», обслуживание ПС в СДК х. Плотников и х. Глубокий |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения о мерах пожарной безопасности | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обучение согласно графика в УМЦ РО директор МУК СДК Глубочанский | Обучен согласно графика в УМЦ РО директор МУК СДК Глубочанский |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2019 году | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12. 2019 | Х | 31.12. 2019 | Принятие Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности добровольной пожарной команды, порядок взаимоотношения добровольной пожарной команды с другими видами пожарной охраны» | Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности добровольной пожарной команды, порядок взаимоотношения добровольной пожарной команды с другими видами пожарной охраны» от 15.11.2019 № 79. |  | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | - | - |  | Данные мероприятия не планировались в 2019 году |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обучение согласно графика в УМЦ РО директор МУК СДК Глубочанский | Обучен согласно графика в УМЦ РО директор МУК СДК Глубочанский |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б. | 31.12. 2019 | Х | 31.12. 2019 | Принятие Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения ««Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Глубочанского сельского поселения»» | Принято Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Глубочанского сельского поселения» от 10.12.2019 № 82. |  | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах | Главный специалист Атакулова Г.Б. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | - |  | - | Данные мероприятия не планировались в 2019 году |
| 3.2 | Контрольное событие программы Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Главный специалист Атакулова Г.Б.Н. | 31.12. 2019 | х | 31.12. 2019 | Принятие Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» |  | Принято Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» от 28.05. 2019 № 41 | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | местный бюджет | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | местный бюджет | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации) | всего | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | местный бюджет | 268,8, | 268,8 | 267,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обучение населения о мерах пожарной безопасности | всего |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах | всего | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.