РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020                                		     №        38                      х.Плотников

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения за 2019 год «Развитие муниципальной службы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Глубочанского  сельского поселения:                                           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2020 г.  № 38

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЩВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

ЗА  2019 ГОД.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 99.

Распоряжением  Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.12.2018 № 56 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

Подпрограмма 2 - «Социальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году местным бюджетом было предусмотрено 143,0 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 142,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % .

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

утверждены правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы в администрации Глубочанского сельского поселения

в сентябре 2019 года проведена диспансеризацию муниципальных служащих 	осуществлялась официальная публикация НПА Собрания депутатов Глубочанского

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Глубочанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программой    предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых с системе местного самоуправления.

- официальная публикация нормативно правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения

- Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Глубочанское сельское поселение»

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 5 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы таблицы № 1-2.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

На реализацию мероприятий программы  на 2019 год было предусмотрено 143,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 142,8 тыс. рублей , или на 99,9 %.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2019году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

В 2019 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 4 запланировано к реализации с учетом финансирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 142,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 143,0 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0  (9/9) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__5__= 1

СРом = 	5

Учитывая полученные значения основные мероприятия могут считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

142,8 тыс. рублей/143,0тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 201 году является высоким.

### Таблица № 1

к приложению 1

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» отчетный период 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприя-тие1. 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Специалист 1 категории по экономике Усатая Ю.А | - В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалист 1 категории и главный специалист прошли проф.переподготовку, по итогам которого получены дипломы установленного образца о прохождении программы проф.переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | - |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых с системе местного самоуправления | Специалист 1 категории по экономике Усатая Ю.А | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников Заключены контракты на проведение диспансеризации и мед.осмотра работников администрации Глубочанского сельского поселения. Заключен контракт на предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | Заключен контракт на публикацию муниципального вестника На официальном портале Администрации Глубочанского в разделе «Муниципальная служба» размещается информация о муниципальной службе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 596 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2019 года было принято 106 постановлений и 103 распоряжения администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2019 год принято 2 письменных обращений граждан и 17 устных. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Социальное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Глубочанское сельское поселение» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Ежемесячно выплачивалась пенсия за выслугу лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,1 | 64,1 | 64,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка НПа по муниципальной службе | В 2019 году внесены изменения в положение по муниципальной службе | - |
| 2 | ОМ 1.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования; | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Специалист 1 категории экономике Усатая Ю.А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены специалист 1 категории и главный специалист прошли проф.переподготовку, по итогам которого получены дипломы установленного образца о прохождении программы проф.переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение». | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых с системе местного самоуправления | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Все работники администрации прошли мед.осмотр. Водитель ежедневно проходил мед.сомотр (предрейсовый и послерейсовый) | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | На официальном портале Администрации Глубочанского в разделе «Муниципальная служба» размещается информация о муниципальной службе | Нормативные правовые акты также размещены на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://glubochanskoe.ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты» и в разделе «Собрание депутатов». | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Подпрограмма 2. «Социальное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Глубочанское сельское поселение» . | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выплата пенсии за выслугу лет | Пенсия за выслугу лет выплачивалась ежемесячно | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | процен-ты | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | % | - | 17,0 | 33,3 | Плановое значение перевыполнено в связи с тем ,что из 6 муниципальных служащих в 2019 году обучение проходили 2 муниципальных служащих |
| 2. | Показатель 2. доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения. | % | 0 | 42,0 | 42,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 0 | 83,3 | 83,3 | - |
| 4. | Показатель 1.2. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности; | % | - | 17,0 | 33,3 | Плановое значение перевыполнено в связи с тем ,что из 6 муниципальных служащих в 2019 году обучение проходили 2 муниципальных служащих |
| 5 | Показатель 1.3. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | % | - | 100 | 100 | - |
| 6 | Показатель 1.4. доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Глубочанского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | % | - | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.5 доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | - | 100 | 100 | - |
| 8 | Показатель 1.6. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | % | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы и информационного общества» | всего | 143,0 |  | 143,0 | 142,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 143,0 |  | 143,0 | 142,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципальной службы» | всего | 78,9 |  | 78,9 | 78,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 78,9 |  | 78,9 | 78,9 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования; | всего | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых с системе местного самоуправления | всего | 47,7 |  | 47,7 | 47,7 |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | всего | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная политика» | всего | 64,1 |  | 64,1 | 64,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 64,1 |  | 64,1 | 64,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Выплата государ-ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Глубочанское сельское поселение» | всего | 64,1 | 64,1 |  | 64,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 64,1 | 64,1 |  | 64,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.