# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2020                                   №  61                           х. Плотников

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры» за  9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 года № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Кандаурову В.М.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                 Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 12.11.2020 №61

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры » | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | X | X | X | 4726,6 | 4726,6 | 2963,5 | Денежные средства не освоены в связи с частичным исполнением основного мероприятия. Полное исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2020 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культура | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4726,6 | 4726,6 | 2963,5 | Денежные средства не освоены в связи с частичным исполнением основного мероприятия. Полное исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2020 года |
| 4 | Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры МУК СДК «Глубочанский» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3666,6 | 3666,6 | 2463,4 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с частичным исполнение муниципального задания (срок исполнения 31.12.2020) |
| 5 | Мероприятие 1.2.2 Дотация на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1060 | 1060,0 | 500,1 | Денежные средства на повышение заработной платы выплачиваются ежемесячно до 31.12.2020 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. выполнение муниципального задания | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Реализация муниципального задания | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры включая разработку проектно-сметной документации и строительный контроль | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | Для реализации данного мероприятия в 2021 году администрацией Глубочанского сельского поселения была проведена работа по предоставлению документов в Министерство культуры по софинансированию . Собранием депутатов в 2020 голу были вненсены изменения в бюджет в плановый период и средства на софинансирование из местного бюджета поставлены на 2021 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | -- | - |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. разработка ПСД на газификацию зданий СДК | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. |  | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 117,7 | 2,3 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Глубочанского сельского поселения (памятники) | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Осуществлен текущий ремонт памятников на территории Глубочанского сельского поселения | 01.01.2020 | 14.04.2020 | 120,0 | 120,0 | 117,7 | 2,3 |
| 711 | Контрольное событие муниципальной программы 2. осуществление текущего ремонта памятников | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Улучшение состояния памятников на территории Глубочанского сельского поселения | X | 14.04.2020 | X | X | X | X |
| 88 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4846,6 | 4846,6 | 3081,2 | 1765,4 |
|  |  | Глава Администрации Глубочанского сельского поселения Э.Ю.Беседин Начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | X | X | X | 4846,6 | 4846,6 | 3081,2 | 1765,4 |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                                   Э.Ю.Беседин