Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Глубочанского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2019 года

10.04.2020 г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения за 2019 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Глубочанского сельского поселения от 01 ноября 2018 года №84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и сформирован на основании утвержденных отчетов о реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения в 2019 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2019 году осуществлялась реализация 10-ти муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 7 муниципальным программам:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 100,0%;

- «Развитие культуры» - 100,0%;

- «Охрана окружающей среды» - 100%;

- «Развитие муниципальной службы» -100,0%;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики» -100%

- «Управление муниципальным имуществом» - 100%;

- «Развитие физической культуры и спорта" -100,0%

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 3 муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 91,0%.

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» - 83%;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» - 80%;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 15 669,1 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 14 529,9 тыс.рублей, что составило 92,7 % от годового плана.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% - по 8 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» выделено 12,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 12,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 268,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 267,8 тыс. рублей, что составило 99,6% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделено 7 794,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 7 512,8 тыс. рублей, что составило 96,4% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» выделено 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 42,1 тыс. рублей, что составило 84,2% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» выделено 143,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 142,8 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» выделено 587,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 587,5 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 4 575,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 530,1 тыс. рублей, что составило 99,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 40,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 39,3 тыс. рублей, что составило 98,3% от плановых объемов финансирования.

Низкий уровень выполнения плановых объемов финансирования по 2 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей Глубочанского сельского поселения» запланировано 252,6 тыс. рублей. Фактически освоено –102,2 тыс. рублей, что составило 40,5% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» запланировано 1945,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 1293,3 тыс. рублей, что составило 66,5% от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ

по итогам 2019 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2019 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»  и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  по 7 муниципальным программам. По 3  муниципальным программам достигнут удовлетворительный уровень эффективности.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис) | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) |  |  |  |  |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» | 0,83 | 1,5 | 1,02 |
| 2. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | «Развитие культуры» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | «Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» | 1,0 | 2,0 | 1,1 |
| 5. | «Развитие муниципальной службы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,91 | 1,0 | 0,96 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 1,02 | 1,0 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) |  |  |  |  |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 0,5 | 0,85 |
| 9. | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 0,8 | 0,83 | 0,8 |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом» | 1,0 | 0,6 | 0,77 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единицы измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения запланированного уровня (%)2 |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |  |  | проценты |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2 |  | 2. обеспечение содержания объектов благоустройства |  |  | проценты |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно -коммунальных услуг населения Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Глубочанского сельского поселения |  |  | проценты |  | 47,41 |  |  |  |  | 47,41 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.1.2 |  | 1.2 уровень газификации социальных объектов |  |  | проценты |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  | Не смотря на то, что газификация в Глубочанском сельском поселении осуществлена в 2016 году. Социальные объекты на территории поселения не газифицированы |
| 1.1.3 |  | 1.3. доля населения, заключивших договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором |  |  | проценты |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 2.1. содержание объектов благоустройства |  |  | проценты |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Глубочанском сельском поселении |  |  | проценты |  | 2,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  | Жалоб по проявлению коррупции не поступало, лиц которые лично сталкивались с проявлениями коррупции не установлено. |
| 2.2 |  | Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  |  | проценты |  | не более 5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  | Жалоб о конфликтах на межнациональной почве не поступало. Лиц столкнувшихся с конфликтами на межнациональной почве не установлено |
| 2.3 |  | Показатель 3.Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений |  |  | гектар |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | за 2019 год обнаружено и уничтожено 60,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). |
| 2.1. Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Глубочанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» |  |  | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  | не запланировано обучение специалистов в 2019 году |
| 2.1.2 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Глубочанского сельского поселения |  |  | проценты |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.2. Подпрограмма 2 « Профилактика экстремизма и терроризма в Глубочанском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов |  |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.2 |  | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений |  |  | (мероприятий) |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 133,3 |  | Было проведено дополнительное мероприятия |
| 2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 2.3.2 |  | Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений |  |  | гектар |  | 0,7 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,9 |  | за 2019 год обнаружено и уничтожено 60,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). |
| 2.4. Подпрограмма 4. «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Показатель 4.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  |  | процентов |  | Не более 5 |  |  | - |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Жалоб о конфликтах на межнациональной почве не поступало. Лиц столкнувшихся с конфликтами на межнациональной почве не установлено |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | № 1 «Количество подготовленных уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  | человек |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились согласно графика обучения в УМЦ РО |
| 3.2 |  | № 2 «Доля населения, охваченного системой оповещения» |  |  | процентов |  | 85,5 |  |  | 85,5 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | № 1.1 «Доля населения, прошедших обучение мерам пожарной безопасности» |  |  | процентов |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | № 2.1. «Доля населения, охваченного системой оповещения» |  | проценты |  | 85,5 |  |  | 85,5 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2.2 |  |  | № 2.2. «Количество подготовленных уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | человек |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | № 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных заведениях» |  |  | единиц |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в школах №14,8 |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) |  |  | человек |  | 32788 |  |  | 32788 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.2 |  | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий |  |  | процентов |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.1.2 |  | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.2. Подпрограмма "Содержание памятных объектов на территории Глубочнаского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |  |  | процентов |  | 95 |  |  | 90,7 |  |  |  |  |  | 95,5 |  | Экономия по закупкам |
| 4.2.2 |  | Показатель 2.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Глубочанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Глубочанского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | Кол-во |  |  | 7 |  | 179 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Показатель 1.2. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Глубочанского сельского поселения |  | Кол-во |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.2 Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Показатель 2.1. Количество приобретенных контейнеров для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО |  |  | единиц |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 5.2.2 |  | Показатель 2.2. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  | 10 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 800 |  | На территории Глубочанского сельского поселения действует региональный оператор по сбору ТКО |
| 5.3. Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 |  | Показатель 3.1. Доля ликвидированных очагов дикорастущих растений |  |  | Кол-во |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Показатель 1. Доля жителей Глубочанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения |  |  | процентов |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6.2 |  | Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) |  |  | единиц |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6.1. Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Показатель 1.1. Доля жителей Глубочанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения |  |  | процентов |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6.1.2 |  | Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |  |  | процентов |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 6.1.3 |  | Показатель1.3 количество проведенных спортивных мероприятий. |  |  | единиц |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6.2. Подпрограмма 2 « Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Глубочанском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Показатель 2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) |  |  | единиц |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности самоуправления |  |  | проценты |  | 17,0 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  | 195,9 |  | Плановое значение перевыполнено в связи с тем ,что из 6 муниципальных служащих в 2019 году обучение проходили 2 муниципальных служащих |
| 7.2 |  | Показатель 2. доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения. |  |  | проценты |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  | проценты |  | 83,3 |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.1.2 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности |  |  | проценты |  | 17,0 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  | 195,9 |  |  |
| 7.1.3 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.1.4 |  | Доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Глубочанского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.1.5 |  | Доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.1.6 |  | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации |  |  | проценты |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе |
| 7.2. подпрограмма 2. "Социальное обеспечение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |  |  | проценты |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Показатель 1. Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.2 |  | Показатель 2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 8.3 |  | Показатель 3. Доходы от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.1 Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Показатель 1.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 8.1.2 | Показатель 1.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества муниципальной стоимости |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8.2 Подпрограмма 2. «Землеустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Показатель 2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения | процент |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.2 |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Глубочанского сельского поселения | процент |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Глубочанского сельского поселения |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.1.2 |  | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения |  |  | процентов |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) |  |  | единиц |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.2.2 |  | Протяженность реконструированных и восстановленных сетей |  |  | км |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.2.3 |  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Глубочанского сельское поселение |  |  | процентов |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Наличие бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период |  |  | да/нет |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10.2 |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Глубочанского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |  |  | процентов |  | 100,1 |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  | 106,9 |  |  |
| 10.3 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета |  |  | процентов |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10.4 |  | Отношение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета |  |  | процентов |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  | тыс. рублей |  | 4804,1 |  |  | 5131,4 |  |  |  |  |  | 106,8 |  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района исполнены в объеме 5131,4 тыс. рублей, или 106,8 процента |
| 10.1.2 |  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета |  |  | процентов |  | 96,0 |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  | 103,3 |  | В 2019 году доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов увеличилась по сравнению с запланированным |
| 10.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | Исполнение расходных обязательств местного бюджета |  |  | процентов |  | 95,0 |  |  | 92,8 |  |  |  |  |  | 97,7 |  | Отклонения связаны с особенностями реализации муниципальной программы и основным поступлением доходов в октябре –декабре 2019 года |
| 10.2.2 |  | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.2.3 |  | Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.2.4. |  | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств |  |  | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) |  | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» | Всего | 1945,4 | 1293,3 | 66,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 1945,4 | 1293,3 | 66,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «"Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Глубочанского сельского поселения» | Всего | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения» | Всего | 1938,4 | 1286,3 | 66,4 | Неисполнение расходов связано с тем, что были запланированы работы по ограждению кладбища в х. Глубокий, работы не были выполнены, в связи с тем, что сметная стоимость объекта составляла 1532,0 тыс. рублей, о фактический остаток составил 1464,0 тыс. рублей |
|  | местный бюджет | 1938,4 | 1286,3 | 66,4 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формирование культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 268,8 | 267,8 | 99,6 | - |
|  | местный бюджет | 268,8 | 267,8 | 99,6 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 268,8 | 267,8 | 99,6 |  |
|  | местный бюджет | 268,8 | 267,8 | 99,6 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0 | 0 | - |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 7910,5 | 7629,3 | 96,5 |  |
|  | местный бюджет | 5414,5 | 5135,7 | 94,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 592,3 | 591,8 | 99,9 |  |
|  | областной бюджет | 1787,2 | 1785,3 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 116,5 | 116,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Всего | 7790,5 | 7520,5 | 96,5 |  |
|  | местный бюджет | 5294,5 | 5026,9 | 95,0 | Неисполнение связано с невыделением средств из областного бюджета (софинансирование) на ПСД по газификации зданий СДК |
|  | Федеральный бюджет | 592,3 | 591,8 | 99,9 | Экономия сложилась в результате конкурсных процедур |
|  | областной бюджет | 1787,2 | 1785,3 | 99,9 | Экономия сложилась в результате конкурсных процедур |
|  | Внебюджетные источники | 116,5 | 116,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Глубочанского сельского поселения» | Всего | 120,0 | 108,8 | 90,7 |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 108,8 | 90,7 | Экономия средств по закупкам |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» | Всего | 252,6 | 102,2 | 40,5 |  |
|  | местный бюджет | 252,6 | 102,2 | 40,5 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Глубочанском сельском поселении» | Всего | 20,0 | 19,6 | 98,0 |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 19,6 | 98,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» | Всего | 232,6 | 82,6 | 35,5 | Мероприятия направленные на ликвидацию несанкционированных свалок были реализованы силами работников администрации поселения без привлечения денежных средств. |
|  | местный бюджет | 232,6 | 82,6 | 35,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма "Использование и охрана муниципальных земель" | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 40,0 | 39,3 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 39,3 | 98,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Глубочанского сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Глубочанском сельском поселении» | Всего | 40,0 | 39,3 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 39,3 | 98,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной» | Всего | 143,0 | 142,8 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет | 143,0 | 142,8 | 99,9 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Всего | 78,9 | 78,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 78,9 | 78,9 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика» | Всего | 64,1 | 64,0 | 99,8 | - |
|  | местный бюджет | 64,1 | 64,0 | 99,8 | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 50,0 | 42,1 | 84,2 |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 42,1 | 84,2 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Всего | 50,0 | 42,1 | 84,2 | Не освоение средств в связи с тем, что запланированные работы в 4 квартале 2019г, по кадастровому учету земельного участка, перенесены на 2020 год |
|  | местный бюджет | 50,0 | 42,1 | 84,2 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 587,6 | 587,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 587,6 | 587,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 4,6 | 4,5 | 97,8 |  |
|  | местный бюджет | 4,6 | 4,5 | 97,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 583,0 | 583,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 583,0 | 583,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 4575,7 | 4530,1 | 99,0 | - |
|  | местный бюджет | 4575,7 | 4530,1 | 99,0 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 4575,7 | 4530,1 | 99,0 | Экономия по расходам на содержание администрации (коммунальные платежи) |
|  | местный бюджет | 4575,7 | 4530,1 | 99,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Начальник сектора экономики и финансов В.М. Кандаурова |  |  |  |  |  |