РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                                     №  18                     х. Плотников

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.М.Кандаурову.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 16.03.2021 № 18

Отчет о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 95.

Распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 30.12.2019 № 99 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решалась основная задача - проведение эффективной бюджетной политики.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы  бюджета исполнены в объеме 10979,9 тыс. рублей с уменьшением роста к уровню 2019 года на 2053,6 тыс. рублей, или 15,8 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 5280,3 тыс. рублей. В целом невыполнение плана по собственным доходам составило 1140,9 тыс. рублей.

Плановые ассигнования налога на доходы физических лиц перевыполнены на 191,7 тыс. рублей. Перевыполнение связано с увеличением МРОТ с 01.01.2020, индексация окладов на 01.10.2020 на 3% бюджетного сектора и выплатой премий сельхозтоваропроизводителями по итогам уборочной кампании, и уплатой НДФЛ от продажи земельных участков.

Единый сельскохозяйственный налог составил 213,7 тыс. руб. при плане 1371,0 тыс. рублей (15,6%) (произошло уменьшение налогооблагаемой базы. При расчете налогового потенциала на 2020 год в соответствии с налоговой декларацией 5-ЕСХН (по итогам 2018 года) налоговая база составляла 61292,0 тыс. рублей. В соответствии с налоговой декларацией 5-ЕСХН за 2019 год налогооблагаемая база составила 8889,0 тыс. рублей. Соответственно поступление единого сельскохозяйственного налога в 2020 году составило 213,7 тыс. рублей. План по единому сельскохозяйственному налогу не выполнен на 1157,3 тыс. рублей  в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Неисполнение земельного налога на 179,8 тыс.рублей связано с  расхождениями кадастровой стоимости по данным филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области  и данным используемым МИ ФНС № 16 по Ростовской области при формировании налогового потенциала бюджета Глубочанского сельского поселения в связи с тем что доли участников по некоторым земельным участкам выражены в баллогектарах.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составили 731,1 тыс. руб. при плане 709,9 тыс. руб. (103%). Оплата произведена в соответствии с заключенными договорами на аренду земельных участков в 2020 году.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме  9 997,9 тыс. рублей. На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 4368,0 тыс. рублей (43,7 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 29.12.2020 № 98 «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Глубочанском сельском поселении  в постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 16.02.2017 № 15 «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на период 2017-2030 годов» в 2020 году внесены изменения Постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 27.02.2020 № 27.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 18.08.2020 №95 «Об отчете об исполнения бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района за 2019 год», приняты постановления Администрации Глубочанского сельского поселения от 06.07.2020 № 58 «Об  исполнении бюджета Глубочанского сельского поселения за 1 полугодие 2020 г.» и от 20.10.2020 № 71 «Об исполнении бюджета Глубочанского сельского поселения за 9 месяцев 2020 г.». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2019 год» и «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения  размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2019 год» и «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Рубрика «Бюджет для граждан» –это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию общественных финансов Глубочанского сельского поселения, а также исполнению бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Обеспечено исполнение полномочий, по контролю ч.5 ст.99 № 44-ФЗ, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 9 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие фактор:

по показателю 2 "Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Глубочанского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях) оказало влияние уменьшение доходной части бюджета Глубочанского сельского поселения. По итогам 2020 года значение показателя составило 102,9%, что выше ниже прошлого года 3,8 процента (в сопоставимых условиях)

по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета», оказало влияние сохранение положительной динамики доходной части бюджета Глубочанского сельского поселения. По итогам 2020 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 5280,3 тыс. рублей или 82,2 процента к плановым назначениям года.

В Доля налоговых и неналоговых доходов в 2020 году в общем объеме доходов составляет 48,1 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2020 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два мероприятия были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2019 № 84 «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 4890,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы по итогам 2020 года составило 4 631,5тыс. рублей, или 94,7 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 258,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2 (обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2020 год предусмотрено 4890,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2020 года заключено 38 муниципальных контрактов (договор) на сумму 367,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 631,5 тыс. рублей, или 94,7 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 258,6тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложениях № 1, 3, 4 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

В 2020 году из 11 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 8 показателям (индикаторам) 
(№ 1,  3, 4, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) достигнуты запланированные результаты,  показателю (№ 1.1, 2, 2.1 исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,73 (8/11 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 9. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (9/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 631,5 тыс. рублей/4890,1 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/0,95 = 1,05 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,73 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,05 Х 0,2 = 0,88 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является удовлетворительным.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                Э.Ю.Беседин

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | - | - | - | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | бюджетная политика на долгосрочный период направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Основные подходы к формированию бюджетной политики рассчитаны с учетом достоверности и реалистичности прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам, а также с учетом формирования расходов под уровень доходных источников | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала отражена в распоряжении Администрации Глубочанского сельского поселения от 05.06.2019 № 42 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2018 № 36 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Глубочанского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Глубочанского сельского поселения до 2024 года». В результате проведенных мероприятий план 2020 года по собственным доходам исполнен на 82,2 процента (план 6421,2 тыс. рублей, факт 5280,3 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 545,6 тыс. рублей (79,7 процента к плану), неналоговые доходы – 734,7 тыс. рублей (102,4 процента к плану). Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета за 2020 год свидетельствует о том, что невыполнение плана по единому сельскохозяйственному налогу не выполнен на 1157,3 тыс. рублей в связи связано с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Решением Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 15 июля 2020 г | Запланировано заседание комиссии Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения по бюджету, налогам и собственности, аграрным вопросам по оценке налоговых льгот действовавших на территории Глубочанского сельского поселения | В 2020 году проведено заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения по бюджету, налогам и собственности, аграрным вопросам по вопросу "О местных налогах, ставках и налоговых льготах по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, действующих на территории Глубочанского сельского поселения" по результатм рассмотрения принято решение сохранить имеющиеся льготы на территории Глубочанского сельского поселения. В соответствии с утвержденным порядком в 2020 году проведена оценка налоговых расходов по льготам установленным нормативными правовыми актами поселения, за 2019 год | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | переход на формирование и исполнение бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Зимовниковского района сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ в 2020 году направлено 13391,6 тыс. рублей, исполнено . Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, составила 98,1 процента при плане 98,6 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | - |
| 4. | Контрольное событие программы: Подготовка проекта постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 28.02.2020 | 01.01.2020 | 27.02.2020 | принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о внесении изменений в постановление «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на период 2017- 2030 годов» | Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 27.02.2020 № 27 «О внесение изменений в постановление администрации Глубочанского сельского поселения от 16.02.2017 №15 | - |
| 5. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | – | – | – | разработка и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о местном бюджете и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | Проекты решений «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского района за 2019 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены в Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В течение 2020 года своевременно разрабатывались приказы финансового отдела и нормативно правовые акты Зимовниковского района в части совершенствования бюджетного процесса. Внесены изменения в постановления Администрации Глубочнаского сельского поселения: - о порядке применения бюджетной классификации бюджета Глубочнаского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; - об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Глубочнаского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Глубочанского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Глубочнаского сельского поселения. Разработаны постановления: от 22.06.2020 № 55 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; - от 23.10.2020 № 73 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Глубочанского сельского поселения на 2021 и на плановый период 2022- 2023 годы»; от 23.10.2020 № 72 «О внесении изменений в Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 16.10.2015г. № 83 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Глубочанского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» - принято распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочнаского сельского поселения в 2020 году». Разработано и принято решение Собрания депутатов: от 21.04.2020 № 88 «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Глубочанском сельском поселении». | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось соответствии с распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 " О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочанского сельского поселения в 2020 году"соответствии с постановлениями Администрации Глубочнаского сельского поселения: от 23.10.2020 № 73 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Глубочнаского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» от 10.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)»», от 31.12.2019 № 100 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района»; от 31.12.2019 № 99 " Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района" | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | Проведение внутреннего муниципального финансового контроля | В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. (Заключено соглашение от 24.12.2019 №3 между администрацией Глубочанского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.) Приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. |  |
| 10. | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Глубочанского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения проекта решения о бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 15.11.2020 г. | - | 11.11.2020 г. | Своевременное внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения проекта решения о бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района | Проект решения «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения. |  |
| 11. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | – | – | – | сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | обеспечено сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Глубочанского сельского послеения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | обеспечено сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2021 объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2020 г | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в бюджете 2020 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. | - |
| 14. | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 30 ноября 2020 г | 1 января 2020 г. | 30 ноября 2020 г | Принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств | Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств не разрабатывалось в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | – |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Глубочанского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 107,0 | 125,1 | 102,9 | Невыполнение роста налоговых и неналоговых доходов в 2020 году связано с неисполнением по ЕСХН . План по единому сельскохозяйственному налогу не выполнен на 1157,3 тыс. рублей в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступлений) | тыс. рублей | 5131,4 | 6421,2 | 5280,3 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района исполнены в объеме 5280,3 тыс. рублей, или 82,2 процента, |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 99,2 | 95,0 | 98,1 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 92,8 | 95,0 | 73,6 | Отклонения связаны с особенностями реализации муниципальной программы рублей, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 8. | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 9. | Показатель 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10. | Показатель 2.4. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | X | X | X | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала отражена в распоряжении Администрации Глубочанского сельского поселения от 05.06.2019 № 42 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2018 № 36 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Глубочанского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Глубочанского сельского поселения до 2024 года». В результате проведенных мероприятий план 2020 года по собственным доходам исполнен на 82,2 процента (план 6421,2 тыс. рублей, факт 5280,3 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 545,6 тыс. рублей (79,7 процента к плану), неналоговые доходы – 734,7 тыс. рублей (102,4 процента к плану). Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета за 2020 год свидетельствует о том, что невыполнение плана по единому сельскохозяйственному налогу не выполнен на 1157,3 тыс. рублей в связи связано с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Решением Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | В 2020 году проведено заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения по бюджету, налогам и собственности, аграрным вопросам по вопросу "О местных налогах, ставках и налоговых льготах по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, действующих на территории Глубочанского сельского поселения" по результатм рассмотрения принято решение сохранить имеющиеся льготы на территории Глубочанского сельского поселения. В соответствии с утвержденным порядком в 2020 году проведена оценка налоговых расходов по льготам установленным нормативными правовыми актами поселения, за 2019 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Бюджет Глубочанского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ Глубочанского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ в 2020 году предусмотрено – 13391,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9804,7 тыс.рублей. Доля фактических расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочнаского сельского поселения, составила 98,1 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 27.02.2020 № 27 «О внесение изменений в постановление администрации Глубочанского сельского поселения от 16.02.2017 №15 | 01.01.2020 | 27.02.2020 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | X | X | X | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 | 258,6 Экономия по ГСМ и закупкам |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | В течение 2020 года своевременно разрабатывались приказы финансового отдела и нормативно правовые акты Зимовниковского района в части совершенствования бюджетного процесса. Внесены изменения в постановления Администрации Глубочнаского сельского поселения: - о порядке применения бюджетной классификации бюджета Глубочнаского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; - об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Глубочнаского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Глубочанского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Глубочнаского сельского поселения. Разработаны постановления: от 22.06.2020 № 55 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; - от 23.10.2020 № 73 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Глубочанского сельского поселения на 2021 и на плановый период 2022- 2023 годы»; от 23.10.2020 № 72 «О внесении изменений в Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 16.10.2015г. № 83 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Глубочанского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» - принято распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочнаского сельского поселения в 2020 году». Разработано и принято решение Собрания депутатов: от 21.04.2020 № 88 «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Глубочанском сельском поселении». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. Главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | Обеспечение деятельности аппарата Администрации в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4836,7 | 4836,7 | 4578,1 | По итогам 2020 года заключено 38 муниципаль-ных контракта (договора) на сумму 367,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4578,1 тыс. рублей или 94,7%. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. Главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось соответствии с распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 " О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочанского сельского поселения в 2020 году"соответствии с постановлениями Администрации Глубочнаского сельского поселения: от 23.10.2020 № 73 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Глубочнаского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» от 10.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)»», от 31.12.2019 № 100 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района»; от 31.12.2019 № 99 " Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. (Заключено соглашение от 24.12.2019 №3 между администрацией Глубочанского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.) Приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Предоставление в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения проекта бюджета Глубочанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М. | Проект решения «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и документы, необходимые для рассмотрения проекта бюджета, согласно статьи 22 «Положения о бюджетном процессе в Глубочанском сельском поселении», предоставлены в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения 11.11.2020 года, что соответствует части 1 статьи 23 «Положения о бюджетном процессе в Глубочанском сельском поселении» | 11.11. 2020 | до 15.11.2020 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандаурова В.М | X | X | X | - | - | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Глубочанского сельского посления, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | По состоянию на 01.01.2021 объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Расходы на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в бюджете 2020 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Разработка постановления администрации Глубочанского сельского поселения в случае привлечения заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Заемные средства на исполнение расходных обязательств в 2020 году не привлекались. | 01.01.2020 | по мере необходимости до 30.11.2020 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |  |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист (главный бухгалтер) Беседина Е.В | X | X | X | 4890,1 | 4890,1 | 4631,5 |  |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                  Э.Ю.Беседин