РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                                               № 20                                х. Плотников

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» Администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественным жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» по результатам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                               Э.Ю. Беседин

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 16.03.2021 г. №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 2020 ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 103.

Распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 30.12.2019 № 107 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 2834,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 234,9 тыс. рублей, или 8,3 %.

В рамках муниципальной программы в 2020 году было заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 234,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Глубочанского сельского поселения».

Задача повышение качества предоставляемых коммунальных услуг решалась за счет:

- приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения».

Задача приведение в качественное состояние объектов благоустройства населенных пунктов решалась за счет:

- оплаты за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения Глубочанского сельского поселения.

В целях решения задачи по созданию условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения были выполнены работы по благоустройству территории поселения (общественные работы по очистке территории), противоклещевая обработка территорий, изготовление мемориальной доски на памятник.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Глубочанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 3 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в таблице № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

В рамках этого мероприятия производилась оплата за приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области». В целях реализации мероприятия было заключено 1 лицензионное соглашение на сумму 6,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации».

В 2020 году данное мероприятие не планировалось к реализации.

Основное мероприятие 1.3 «Организация сбора и вывоза ТБО».

В 2020 году данное мероприятие не планировалось к реализации.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение». В рамках этого мероприятия производилась оплата за электроэнергию (уличное освещение) Глубочанского сельского поселения. В целях реализации мероприятия был заключен 1 муниципальный контракт на сумму оплата по контракту в 2020 году составила 142,8 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.2 «Содержание мест захоронения».

В 2020 году данное мероприятие не планировалось к реализации.

Основное мероприятие 2.3 «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения». В рамках этого мероприятия было заключено 5 муниципальных контрактов: на работы по благоустройству территории поселения (общественные работы по благоустройству на сумму 60,8 тыс. руб; противоклещевая обработка – 20,1 тыс. руб, приобретение хоз.товары – 2,3 тыс.руб; изготовление мемориальной доски – 2,3 тыс.руб).

3.Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является:

Реализация некоторых мероприятий была приостановлена в соответствии с распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочанского сельского поселения в 2020 году», т.к. собственные доходы исполнены на 82,2 %. Недопоступление ЕСХН составило 1157,3 тыс.рублей в связи с уменьшением налогооблагаемой базы за 2019 год.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2020 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 4 мероприятия были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2019 № 84 «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 2834,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы по итогам 2020 года составило 237,9 тыс. рублей, или 8,3 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 2599,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основных мероприятия по итогам 2020 года заключено 7 муниципальных контрактов (договор) на сумму 234,9 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Реализация программы в 2020 году направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя:

1.удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;

2. обеспечение содержания объектов благоустройства;

1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Глубочанского сельского поселения;

2.1. содержание объектов благоустройства.

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Глубочанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 0

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

В 2020 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы запланированных к реализации в 2020 году в полном объеме исполнено 3. Несмотря на то, что мероприятия выполнены менее чем на 10 процентов мероприятия считаются выполненными в полном объеме, так как при реализации мероприятий достигнуты ожидаемые результаты и выполнены контрольные события относящиеся к данным мероприятиям. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,6 (3/5), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения рассчитывается:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,6 (3/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

234,9 тыс. рублей/2834,4 тыс. рублей = 0,1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,6/0,1 = 6 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83 Х 0,5 +0,6 Х 0,3 + 6 Х 0,2 = 1,8 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2020 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2021 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2020 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 2020 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Главный специалист Атакулова Г.Б | актуализация информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 0,4 тыс. рублей согласно акту выполненных работ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Главный специалист Атакулова Г.Б | повышение удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения | - | - | - | - | - | Мероприятие не планировалось к реализации 2020 году |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Главный специалист Атакулова Г.Б | повышение удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения. сбор и вывоз ТКО на территории поселения осуществляется региональным оператором | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Главный специалист Атакулова Г.Б | Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Глубочанского сельского поселения | X | 31.12.2020 | X |  | X | X |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,3 | 150,3 | 142,8 | 7,5 оплата по факту потребления электроэнергии (уличное освещение) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1274,3 | 1274,3 | - | Мероприятие не реализовывалось в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в связи с чем собственные доходы исполнены на 82,2 %, |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1402,7 | 1402,7 | 85,5 | 1317,2 Расходы в рамках данного мероприятия осуществлялись в соответствии с распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 " О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочанского сельского поселения в 2020 году", т.к собственные доходы исполнены на 82,2 %, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Главный специалист Атакулова Г.Б | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения | X | 31.12.2020 | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 45 | 48 | 48 | - |
| 2 | 2. обеспечение содержания объектов благоустройства | процентов | 15 | 20 | 20 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | процентов | 47,41 | 47,41 | 47,41 | - |
| 4 | 1.2 уровень газификации социальных объектов | процентов | - | - | - | Не смотря на то, что газификация в Глубочанском сельском поселении осуществлена в 2016 году. Социальные объекты на территории поселения не газифицированы |
| 5 | 1.3. доля населения, заключивших договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором | процентов | 20 | 25,0 | 25,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1. содержание объектов благоустройства | процентов | 15 | 20 | 20 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | актуализация информации |  | Мероприятия выполнены | - |
| 2 | Контрольное событие программы: Заключение контракта и актуализация базы ЖКХ | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение договора и актуализация информации на портале |  | Заключен лицензионный договор Л106-20 от 13.02.2020, осуществлена актуализация информации на портале | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг |  | - | Мероприятие не планировалось к реализации 2020 году |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг |  | сбор и вывоз ТКО на территории поселения осуществляется региональным оператором | - |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению |  | Мероприятия выполнены | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | текущий ремонт и содержание объектов благоустройства |  | - | Мероприятие не реализовывалось в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в связи с чем собственные доходы исполнены на 82,2 %, |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | противоклещевая обработка, общественные работы, изготовление мемориальной доски, хоз.товары |  | общественные работы по благоустройству, противоклещевая обработка территории; хоз.товары; | Расходы в рамках данного мероприятия осуществлялись в соответствии с распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.04.2020 № 15/1 " О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Глубочанского сельского поселения в 2020 году", т.к собственные доходы исполнены на 82,2 %, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории поселения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы проведение работ по благоустройству | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения |  | общественные работы по благоустройству, противоклещевая обработка территории; | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Глубочанского сельского поселения» | всего | 2834,3 | 2834,4 | 234,9 |
|  |  | местный бюджет | 2834,3 | 2834,4 | 234,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» | всего | 7,0 | 7,0 | 6,6 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 6,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | 7,0 | 7,0 | 6,6 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 6,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация сбора и вывоза ТБО» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Глубочанского сельского поселения» | всего | 2827,3 | 2827,3 | 228,3 |
|  |  | местный бюджет | 2827,3 | 2827,3 | 228,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещение» | всего | 150,3 | 150,3 | 142,8 |
|  |  | местный бюджет | 150,3 | 150,3 | 142,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Содержание мест захоронения» | всего | 1274,3 | 1274,3 | - |
|  |  | местный бюджет | 1274,3 | 1274,3 | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | всего | 1402,7 | 1402,7 | 85,5 |
|  |  | местный бюджет | 1402,7 | 1402,7 | 85,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| - <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. - <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. |  |  |  |  |  |