

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 23 х.Плотников

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения: Э.Ю.Беседин

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 16.03.2021 № 23

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» ЗА 2020ГОД.**

Раздел 1. Конкретные результаты,   
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 100.

Распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 30.12.2019 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы четыре подпрограммы:

«Противодействие коррупции»;

«Профилактика экс­тремизма и терро­ризма».

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»

«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формирование культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении".

В рамках подпрограмм реализован комплекс мероприятий:

организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Глубочнаского сельского поселения;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Глубочанского сельского поселения;

во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены Паспорта антитеррористической защищённости и техногенной безопасности – при необходимости Паспорта уточняются;

проведены рейды по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием;

проводится мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений на территории Глубочанского сельского поселения – анализ ситуации в данной сфере показывает, что она стабильная и контролируемая.

Муниципальная программа направлена повышение общественной и личной безопасности на территории поселения, повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, и профилактику правонарушений.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год предусмотрено 12,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 заключено 4 муниципальных контракта на сумму 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках плана реализации программы запланировано выполнение 12 основных мероприятий.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму и гармонизации межэтнических отношений

Раздел 2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

2.1.Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Реализация кадровой поли­тики в сфере противодействия коррупции.

- принято решение Собрания депутатов Глубочнаского слельского поселения от 21.04.2020 № 91 "Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения, Председателю Собрания депутатов -главе Глубочанского сельского поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным"

Принято Постановление № 75 от 02.11.2020 года «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа местного самоуправления муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» с иными структурными подразделениями и должностными лицами соответствующего органа местного самоуправления по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок».

На официальном сайте Администрации Глубочанскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления Глубочанского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. В 2020 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Глубочанского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявленные нарушения устранены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности;

функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

собраны и проверены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Глубочанском сельском поселении.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения <http://glubochanskoe.ru>информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции».

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Глубочанского сельского поселения в здании Администрации сельского поселения, в библиотеке на информационном стенде регулярно обновляется нормативно-правовая информация.

Ежеквартально администрацией Глубочанского сельского поселения в Администрацию Зимовниковского района сдаются сведения о ходе реализации мер противодействия коррупции.

- антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Глубочанского сельского поселения и их проек­тов.

Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Глубочанскогосельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциногенных факторов не установлены.

- Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Глубочанском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов.

Изготовлены буклеты по теме "противодействие коррупции "

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020год финансирование первоначально было предусмотрено 3,0 тыс. рублей.

2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

В целях профилактики экстремизма, терроризма в Глубочанском сельском поселении:

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания на территории поселения лиц различной национальности:

тематические вечера, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

тематические беседы, «круглые столы», тематические мероприятия.

организационно-техниче­ские мероприятия, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за 2020 год израсходовано 3,0 тыс. рублей на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»

Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков;

-противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Проводились индивидуальные беседы с населением (гражданами) находящимися в зоне социального риска.

Проводилось обследование территории Глубочанского сельского поселения на предмет произрастания наркосодержащей растительности за 2020 год проведено 5 рейдов обнаружено и уничтожено 21,5кв.м наркосодержащей растительности (конопли) в объеме 33,2 килограмма.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год финансирование было предусмотрено 3,0 тыс. рублей на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

2.4. Подпрограмма 4 «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 4 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Изготовление и размещение тематической, социальной рекламы, публикаций направленной на пропаганду межнациональных отношений, толерантности.

- Организация и проведение информационно – пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику межнациональных, межэтнических отношений

В 2020 году реализовался план мероприятий утвержденный Постановлением Администрации глубочанского сельского поселения от 31.12.2019 № 98 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении на 2020 год»**.**

Утверждено Постановление № 45 от 10.04.2020 г. «О создании малого Совета по гармонизации межэтнических отношений при Администрации Глубочанского сельского поселения»

Регулярно проводятся заседания Совета по межэтническим отношениям. Ежемесячно специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания на территории поселения лиц различной национальности:

тематические вечера, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

тематические беседы, «круглые столы», тематические мероприятия.

Ежемесячно в прокуратуру Зимовниковского района Ростовской области предоставляется информация о конфликтах на межнациональной почве и массовых акциях и иных проявлений по итогам 2020 года конфликтов на межнациональной почве не выявлено данный результат отражен в индикаторах программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 за 2020 год израсходовано 3,0 тыс. рублей на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Фактов повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных   
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2020 году из 12 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, четыре мероприятия были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 29.12.2019 № 84 «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы по итогам 2020 года составило 12,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2020 году из 10 показателей (индикатора) по 9 показателям (индикаторам)   
(1; 2;3; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3,2; 4.1)достигнуты запланированные результаты.

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4.1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90 (9/10).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = 9/10 = 0,90

Целевой показатель (индикатор) программы 1 равен единицы, в связи с тем что по итогам 2020года в ходе мониторинга общественного мнения лиц, которые сталкивались с проявлениями коррупции не установлено.

Целевой показатель (индикатор) программы 2 равен единицы конфликтов на межнациональной почве по итогам 2020 года не выявлено.

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году из 12 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 10. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,83(10/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРм =10/12=0,83

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 12/12= 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эиссоставляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Эис = 0,83/1=0,83

 Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр=0,9х0,5 + 0,83х0,3 + 0,83 х0,2 =0,87

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпрсоставляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпрсоставляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпрсоставляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2020 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2020 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2020 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2020 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в» | | | | | |  | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация кадровой поли­тики в сфере противодействия коррупции | Главный специалист  Минаева С.С | снижение уровня корруп­ционных прояв­лений среди муниципальных служащих.  Заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Глубочнаском сельском поселении вопросов касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулирование конфликтов интересов не проводились в связи с отсутствием заявлений о конфликте интересов.  Принято решение Собрания депутатов Глубочнаского слельского поселения от 21.04.2020 № 91 "Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения, Председателю Собрания депутатов -главе Глубочанского сельского поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным".  Принято Постановление № 75 от 02.11.2020 года «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа местного самоуправления муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» с иными структурными подразделениями и должностными лицами соответствующего органа местного самоуправления по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы норматив­ных правовых актов | Главный специалист  Минаева С.С | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциногенных факторов не установлены. Проекты НПА размещаются на сайте Администрации Глубочанского сельского поселения в сети интернет. Направляются на заключение в Прокуратуру Зимовниковского района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Глубочанском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Главный специалист  Минаева С.С  Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Издание и размеще­ние социальной ре­кламной продукции, направленной на со­здание в обществе не­терпимости к кор­руп­ционному пове­дению, в том числе в элек­тронных сред­ствах массовой ин­форма­ции. Размещение информации о деятельности администрации Глубочанского сельского поселения на сайте в сети интернет и в средства массовой информации. Размещение информации на информационных стендах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | - |
| 4 | Контрольное событие программы | Главный специалист  Минаева сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Глубочанского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | - | | х |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма» | | | | | |  | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций;  проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Глубочанского сельского поселения.. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Информационно-пропагандистское противодействие экстре­мизму и терроризму  (изготовление листовок, буклетов) | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | Изготовлены буклеты по теме "Профилактика терроризма и экстремизма".  Профилактический вечер – предотвращение в молодежной среде проявлений расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды темы: воспитание молодежи как противодействие экстремизму, причины проявления экстремизма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения;  организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение анти­террористиче­ской защищен­ности поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2020 | х | |  | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Инспектор Будякова С.В | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Инспектор Будякова С.В | - |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.3. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения | Инспектор Будякова С.В | за 2020 год обнаружено и уничтожено 21,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.4  Изготовление и размещение тематической, социальной рекламы, публикаций направленной на пропаганду антинаркотического мировозрения | Инспектор Будякова С.В | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения.  Изготовлены буклеты по теме "Комплексные меры противодействию злоцпотреблению наркотиками и незаконному обороту" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 13 | Основное мероприятие 4.1  Изготовление и размещение тематической, социальной рекламы, публикаций направленной на пропаганду межнациональных отношений, толерантности | Главный специалист Минаева С.С. | Изготовление макета и буклетов по тематике "Гармонизация межэтнических и куьтурных отношений и формирование культуры межнационального общения" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | - |
| 14 | Основное мероприятие 4.2  Организация и проведение информационно – пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику межнациональных, межэтнических отношений | Главный специалист Минаева С.С. | **Постановлением администрации Глубочанского сельского поселения** от 31.12.2019 № 98 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении на 2020 год»**.**  Все намеченные мероприятия утвержденные планом были Администрацией Глубочанского сельского поселения выполнены. Далее зачитала план мероприятия и исполнение.  Проводится заседания Малого совета по межэтническим отношениям Глубочанского сельского поселения. |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Глубочанском сельском поселении | процент | - | 2,0 | 0 | Жалоб по проявлению коррупции не поступало, лиц которые лично сталкивались с проявлениями коррупции не установлено. |
| 2 | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | не более 5 | - | Жалоб о конфликтах на межнациональной почве не поступало. Лиц столкнувшихся с конфликтами на межнациональной почве не установлено |
| 3 | Показатель 3.  Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар | - | 0,5 | 0,0022 | за 2020 год обнаружено и уничтожено 21,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Глубочанском сельском поселении» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | Согласно плана | Согласно плана | - | - |
| 5 | Показатель 1.2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Глубочанском сельского поселения | процентов | - | 44 | 44 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Глубочанском сельском поселении» | | | | | | |
| 6 | Показатель 2.1.  Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 2.2 Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | (мероприятий) | - | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | | | | | | |
| 8 | Показатель 3.1  Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | шт | - | 2 | 2 | - |
| 9 | Показатель 3.2.  Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар | - | 0,5 | 0,022 | за 2020 год обнаружено и уничтожено 21,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении» | | | | | | |
| 10 | Показатель 4.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | - | Не более 5 | - | Жалоб о конфликтах на межнациональной почве не поступало. Лиц столкнувшихся с конфликтами на межнациональной почве не установлено |

Таблица №3

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация кадровой поли­тики в сфере противодействия коррупции | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение уровня корруп­ционных прояв­лений среди муниципальных служащих | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  принято решение Собрания депутатов Глубочнаского слельского поселения от 21.04.2020 № 91 "Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения, Председателю Собрания депутатов -главе Глубочанского сельского поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным"  Принято Постановление № 75 от 02.11.2020 года «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа местного самоуправления муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» с иными структурными подразделениями и должностными лицами соответствующего органа местного самоуправления по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы норматив­ных правовых актов | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов проведена. НПА направлялись в Прокуратуру Зимовниковского района на заключение в количестве -40.  Размещались на сайте Администрации Глубочанского сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Глубочанском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | Размещение информации о деятельности администрации Глубочанского сельского поселения на сайте в сети интернет и в средства массовой информации. Размещение информации на информационных стендах. |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Информационно-пропагандистское противодействие экстре­мизму и терроризму  (изготовление листовок, буклетов) | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  Изготовлены буклеты по теме "Профилактика терроризма и экстремизма" | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист Минаева С.С.  Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения;  организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение анти­террористиче­ской защищен­ности поселения | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия зло­употреблению нарко­тиками и их незакон­ному обо­роту» | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Инспектор Будякова С.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | - | Мероприятие не проводилось |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Инспектор Будякова С.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | мотивирование жителей Глубочанского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | - | Мероприятие не проводилось |
| 9 | Основное мероприятие 3.3. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения | Инспектор Будякова С.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уничтожение дикорастущей наркосодержащей растительности | за 2020 год обнаружено и уничтожено 21,5м2 наркосодержащей растительности (конопли). | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.4  Изготовление и размещение тематической, социальной рекламы, публикаций направленной на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Инспектор Будякова С.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление буклетов | Изготовлены буклеты по теме "Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту" | - |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 4.1  Изготовление и размещение тематической, социальной рекламы, публикаций направленной на пропаганду межнациональных отношений, толерантности | Главный специалист Минаева С.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление буклетов | Изготовление макета и буклетов по тематике "Гармонизация межэтнических и куьтурных отношений и формирование культуры межнационального общения" |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.2  Организация и проведение информационно – пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику межнациональных, межэтнических отношений | Главный специалист Минаева С.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка и реализация плана мероприятий | **Постановлением администрации Глубочанского сельского поселения** от 31.12.2019 № 98 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального общения в Глубочанском сельском поселении на 2020 год»**.**  Все намеченные мероприятия утвержденные планом были Администрацией Глубочанского сельского поселения выполнены. Далее зачитала план мероприятия и исполнение.  Проводились заседания Малого совета по межэтническим отношениям Глубочанского сельского поселения. | - |

Таблица №4

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия зло­употреблению нарко­тиками и их незакон­ному обо­роту» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Глубочанском сельском | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |