РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 61

| 28.12.2023 | х. Плотников |
| --- | --- |

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 19.09.2023 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации), согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Глубочанского сельского поселения | В.А. Шахаев |  |
| --- | --- | --- |
| Распоряжение вносит Ведущий специалист |  |  |

|  | Приложение к распоряжению главы Администрации Глубочанского сельского поселения от 28.12.2023 № 61 |
| --- | --- |

План реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| № п/п | Наименование и наименование | Ответственный Исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | х | х | 91,5 | - | - | 91,5 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе обслуживание пожарной сигнализации) | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; | 31.12.2024 | 91,5 | - | - | 91,5 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы реализация постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Глубочанского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Глубочанского сельского поселения»; | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 31.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | х | х | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация локальной системы оповещения населения | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Подготовка уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения |  | 31.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | х | х | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение памяток, знаков о запрете купания в запрещенных местах | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения на воде | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Глубочанском сельском поселении» | Ведущий специалист Администрации Глубочанского сельского поселения | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 31.12.2024 | х | х | х | х | х |