РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018                                		     №        23                      х.Плотников

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения за 2017 год «Развитие муниципальной службы и информационного общества» утвержденной постановлением Администрации Глубочанского  сельского поселения от 15.10.2013 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Глубочанского  сельского поселения:                                           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 19.03.2018 г.  № 23

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЩВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

ЗА  2017 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Глубочанского  сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»».

Реализация программы направлена на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной»;

Подпрограмма 2 - «Информационное общество».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 78,2 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 65,0 тыс. рублей, что составляет 83,1 % .

В течение 2017 года:

заключено 3 договора: на диспансеризацию муниципальных служащих и оплату за обучение на курсах по повышению квалификации, официальную публикацию НПА.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Глубочанского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности решалась за счет освоения муниципальными служащими новых программ.

Задача оптимизации штатной численности муниципальных служащих решалась за счет отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Глубочанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации.

- официальная публикация нормативно правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 78,2 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 65,0 тыс. рублей , или на 83,1 %.

Основное мероприятие 1.

Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

Работниками Администрации Глубочанского сельского поселения разработаны и утверждены следующие правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы:

Решение Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения от 31.10.2017 №38 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих и дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим муниципального образования «Глубочанское сельское поселение»»;

Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.04.2017 №42 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Администрации Глубочанского сельского поселения»;

Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 28.12.2017 №100 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества»;

Распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 09.01.2017 №1 «Об утверждении штатного расписания»;

Распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 27.07.2017 №37 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении штатного расписания»;

Распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.08.2017 №38 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении штатного расписания»;

Распоряжение Администрации Глубочанского сельского поселения от 23.11.2017 №47 «О выплате премии по итогам работы за I-IV квартал 2017 года»;

Распоряжение Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения от 23.11.2017 № 1 «О выплате премии по итогам работы за I-IV квартал 2017 года»;

Граждане, впервые поступившие на муниципальную службу, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения.

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Глубочанского сельского поселения, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения и внесенными в них изменениями.

Проведена работа по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, установленных должностными инструкциями.

Во все должностные инструкции муниципальных служащих Администрации Глубочанского сельского поселения внесены изменения в части конкретизации знаний нормативных правовых актов.

Основное мероприятие 2.

Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

В 2017 году 4 муниципальных служащих Администрации Глубочанского сельского поселения прошли обучение на курсах повышения квалификации по следующим образовательным программам:

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда специалистов»;

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками».

Заключено 3 контракта на сумму11,8 тыс. рублей

Муниципальные служащие прошли обучение за счет средств бюджета Глубочанского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих.

В 2017 году проанализировано фактическое количество существующей штатной численности выборных должностных лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований, и ее соответствие рекомендованному нормативу, установленному протоколом заседания Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 12.

Было установлено, что в Администрации Глубочанского сельского поселения существующая штатная численность (6 штатных единиц) соответствует нормативу (6 штатных единиц), рекомендованному протоколом заседания Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 12.

Основное мероприятие 4.

Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.

На официальном портале Администрации Глубочанского в разделе «Муниципальная служба» размещается информация:

- Контроль за доходами и расходами муниципальных служащих;

- Нормативные правовые документы;

- Кодекс этики и служебного поведения;

- Ограничения и запреты;

- Информация о конкурсах;

- Муниципальный кадровый резерв;

- Кадровый состав;

- Обучение сотрудников.

Согласно статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. Решением Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения от 15.07.2008 № 74 утверждено Положение о проведении  Аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Глубочанское сельское поселение».

Основное мероприятие 5.

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих

Администрацией Глубочанского сельского поселения в 2017 году была проведена диспансеризация муниципальных служащих. Заключено 3 контракта на сумму 23,2 тыс. рублей с ГБУ РО НД (наркологический диспансер),МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района, ГБУРО «Психоневрологический диспансер.

Основное мероприятие 1.6

Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения»

Официальное опубликование правовых актов Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения и Администрации Глубочанского сельского поселения в печатном средстве массовой информации Глубочанского сельского поселения «Муниципальный вестник» регулируется постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.12.2008 № 70 «О печатном органе Администрации Глубочанского сельского поселения».

В 2017 году заключен контракт на сумму 30,0 тыс. руб. Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в печатном средстве.

Все нормативные правовые акты также размещены на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://glubochanskoe.ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты» и в разделе «Собрание депутатов».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Частично реализовано одно основное мероприятие:  обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих. экономия по закупкам.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы и  выполнены частично.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 65,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 78,2 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2017 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Глубочанского сельского поселения от  15.10.2013 № 75, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета принято  постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 28.12.2017 № 100, «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013  № 75 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,71, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__6__= 0,75

СРом = 	8

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6

СРм =	____ = 0,75

- 8

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 65

- ССуз = ______________	= 0, 83

- 78,2

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 0,75

- Эис  =  ________  =0,90

- 0,83

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,71х0,5 + 0,75х0,3  + 0,90 х0,2 =0,76

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты .  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

- В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества».

### Таблица № 1

к приложению 1

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприя-тие 2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Специалист 1 категории по экономике Зозуля Е.П | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления Заключено 3 контракта на обучение специалистов по соответствующим программам | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | 25,0 | 11,8 | 13,2 |
| Основное мероприя-тие 3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Глубочанского слеьского поселения | Главный специалист Минаева С.С | На официальном портале Администрации Глубочанского в разделе «Муниципальная служба» размещается информация о муниципальной службе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 5. | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | Специалист 1 категории по экономике Зозуля Е.П | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23,2- | 23,2 | 23,2 | - |
| Основное мероприятие 6 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | Заключен контракт на публикацию муниципального вестника | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | наличие на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Защита информации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | процен-ты | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | Процентов от числа опрошенных | 20,0 | 40,0 | 42 | Плановое значение перевыполнено в связи с рядом мероприятий газификацией поселения, информированием населения о деятельности органов местного самоуправления |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процен-ты | 0 | 0 | 0 | В 2017 году замещение вакантных должностей муниципальной службы на основе назначения из кадрового резерва не проводилось |
| 1.3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процен-ты | 0 | 0 | 0 | В 2017 году конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводился |
| 1.4. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процен-ты | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процен-ты | 0,0 | 50 | 67,0 | - |
| 1.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процен-ты | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процен-ты | 50 | 75 | 85 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка НПа по муниципальной службе | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Специалист 1 категории экономике Зозуля Е.П | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | На официальном портале Администрации Глубочанского в разделе «Муниципальная служба» размещается информация о муниципальной службе | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 5 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Специалист 1 категории экономике Зозуля Е.П | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Профилактика заболеваемости | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 6 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Заключен контракт на публикацию муниципального вестника | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Минаева С.С | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии | Мероприятие к реализации не планировалось | - |
| 1.2 | Защита информации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий | Мероприятие к реализации не планировалось |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С.. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Глубочанского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы и информационного общества» | всего | 78,2 |  | 78,2 | 65,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 78,2 |  | 78,2 | 65,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы» | всего | 78,2 |  | 78,2 | 65,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 78,2 |  | 78,2 | 65,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 25,0 |  | 25,0 | 11,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 25,0 |  | 25,0 | 11,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - |  | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Глубочанского сельского поселения | всего | - |  | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 5 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | всего | 23,2 | 23,2 |  | 23,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 23,2 | 23,2 |  | 23,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 6 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения | всего | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | - | - |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Защита информации | всего | - | - |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица № 5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационного общества»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационного общества | Х | Х | 13,2 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Х | Х | 13,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

|  | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Глубочанского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 5. Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | Х | Х | 13,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 6. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Информационное общество» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Глубочанского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационного общества» в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 6 | 0,75 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 6 | 0,75 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |