РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018                                     №    24                          х. Плотников

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения за 2017 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Глубочанского  сельского поселения:                                                 Э.Ю.Беседин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 19.03.2018 № 24

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2017 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»».

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

Администрация Глубочанского сельского поселения;

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

-  «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет  основных мероприятий направленных на профилактику и предупреждение пожаров и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом предусмотрено 49,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24 тыс. рублей, или 49 %.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах позволило частично осуществить решение основных задач муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Глубочанского сельского поселения; обеспечение добровольной пожарной дружины Глубочанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году было выделено 24 тыс. рублей. Обслуживание ОПС.

Контрольное событие:  Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий» от 10.02.2017 № 11

- «О введении на территории Глубочанского сельского поселения особого противопожарного режима» от 27.03.2017 № 32;

-  «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности а границах населенных пунктов Глубочанского сельского поселения» от 31.08.2017 № 64

2.2. Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Улучшение учебной и материально-технической базы учебно-консультационного пункта;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие: Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» от 16.11.2017 № 82

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

2.3. Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде (приобретение памяток, листовок, стендов).

Контрольное событие:  Администрацией Глубочанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О подготовке к купальному сезону» от 25.04.2017 № 43

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3 к приложению 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице 2 к приложению № 1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Глубочанского сельского поселения от 28.12.2017 г. № 104 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 24,0 тыс. рублей, при плановых назначениях  49,0  тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице  № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице  № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 № 72, было внесено 1 изменение Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 28.12.2017 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013  № 72 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

__5__= 0,71

СРом = 	7

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

5

СРм =	____ = 0,71

- 7

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в не полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 24

- ССуз = ______________	= 0, 49

- 49

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 0,71

- Эис  =  ________  =1,45

- 0,49

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 0,71х0,3  + 1,45 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты .  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2018 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2017 год приведена в таблицах № 1-8.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение добровольной пожарной дружины Глубочанского | Главный специалист Атакулова Г.Б | обеспечение первичных мер пожарной безопасности а границах населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Глубочанского сельского поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации) | Главный специалист Атакулова Г.Б | Обслуживание ОПС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 49,0 | 49,0 | 24,0 | 25,0 |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2017 году | Главный специалист Атакулова Г.Б. | Утверждены постановления«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий» от 10.02.2017 № 11 Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.2.1 Улучшение учебной и материально-технической базы учебно-консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б | Утверждено постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» от 16.11.2017 № 82 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Главный специалист Атакулова Г.Б | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б | Утверждено постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» от 16.11.2017 № 82 | Х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде Изготовление памяток, листовок | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций Утверждено Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» от 25.04.2017 № 43 | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 0 | не менее 10 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | 0 | не менее 8 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 24 | не менее 3 | 26 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | 1500 | - 1500 | 1500 | - |
|  |  | - проценты | 85,0 | - 85,0 | 85,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 0 | не менее 10 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 1.2 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | не менее 5 | 0 | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 4 | не менее 2 | 2 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в школах №14,8 |

Таблица №3

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение добровольной пожарной дружины Глубочанского сельского поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности а границах населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | - |  | Мероприятия по данной подпрограмме не проведены частично |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Глубочанского сельского поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствии необходимости |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации) | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обслуживание ОПС | Обслуживание ОПС в СДК х. Плотников и х. Глубокий |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2017 году | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Принятие Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий» | Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий» от 10.02.2017 № 11 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие.2.1 Улучшение учебной и материально-технической базы учебно-консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Принятие Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» | Принято Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» от 16.11.2017 № 82 - |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствии необходимости |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный специалист Атакулова Г.Б. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме |  | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Главный специалист Атакулова Г.Б. | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Принятие Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» | Принято Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О создании и организации деятельности учебного консультационного пункта по обучению неработающего населения Глубочанского сельского поселения в области ГО и ЧС» от 16.11.2017 № 82 |  | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие .3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Главный специалист Атакулова Г.Б. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |
| 3.2 | Контрольное событие программы Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Главный специалист Атакулова Г.Б.Н. | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | Принятие Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» |  | Принято Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» от 25.04.2017 № 43 | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Глубочанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 49,0 | 49,0 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 24,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 49,0 | 49,0 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 24,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение добровольной пожарной дружины Глубочанского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Глубочанского сельского поселения | всего |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации) | всего | 49, | 49,0 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 24,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Улучшение учебной и материально-технической базы учебно-консультационного пункта | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | всего |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие .3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 25,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Х | Х | 25,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации) | Х | Х | 25,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Глубочанского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 5 | 71,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 5 | 71,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |