РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35

03.04.2017г.                                                                                                    х. Плотников

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы в Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 24.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год, утвержденной постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 № 69 согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Глубочанского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.М.Кандаурову

И.О Главы администрации Глубочанского

сельского поселения                                                             С.С.Минаева

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 03.04.2017 № 35

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1-я цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Глубочанского сельского поселения;

2-я цель Программы - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами;

3-я цель Программы  - рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности.

Задачи Программы: проведение эффективной бюджетной политики.

На достижение целей муниципальной программы направлены 5 подпрограмм:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения.

4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Управление муниципальным имуществом.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от  18.01.2016 №5 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 69» «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от  30.12.2016 №188 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 69» «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 №69  «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», в 2016 году было запланировано 4 306,4 тыс. рублей, исполнение составило 4 158,5 тыс. рублей. Все расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 96,6 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте  (приложение № 2 к отчету).

Все целевые показатели программы в 2016 году выполнены. Разработан проект бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует.

Муниципальная Программа Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Глубочанского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Глубочанского сельского поселения и снижением недоимки |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  |  | Ежегодно - на постоянной основе |  | 01.01.2014 | Ежегодно- на постоянной основе |  |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | В 2016 году сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов. Бюджет поселения исполнен на 94,9 %. | - |  |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Глубочанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | переход на формирование и исполнение бюджета Глубочанского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Глубочанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 95 процентов | доля расходов бюджета Глубочанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2016 году составила 96,3 процента | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Сектор экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения (Кандаурова В.М |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В 2016 году было принято 10 решений собрания депутатов и 59 постановления Администрации Глубочанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | - |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | - | - |  |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2016 году бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения не были запланированы | - |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Глубочанского сельского поселения |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления была обеспечена в полном объеме | - |  |
| 1.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | планирование и исполнение расходов местного бюджета осуществлялось качественно и своевременно | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Глубочанского сельского поселения, управления муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ | - |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг Глубочанского сельского поселения в 2016 году отсутствовал | - |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения выполнены. Начиная с 1 июля 2016 г. специалисты сектора экономики и финансов совершают все необходимые финансовые операции в программах АЦК-финансы и АЦК-планирование. |  |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом |  | Администрация Глубочанского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Оформление муниципальных объектов недвижимости | проведены работы по обмеру земельных участков, оценка земли. Изготовление технических паспортов В 2016 году арендная плата за земельные участки поступила в полном объеме. |  |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Глубочанского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой в 2016 году | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрации Глубочанского сельского поселения | В 2016 году было принято 69 нормативных актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования | - |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Глубочанского сельского поселения | Администрация Глубочанского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Глубочанского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2014 | 2020 | 4256,4 | 4112,7 | 35 контрактов на сумму 375,5 |
| 1.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрация Глубочанского сельского поселения | Изготовление технических планов на объекты имущества землеустроительные работы по обмеру земельных участков | 01.01.2014 | 2020 | 50,0 | 45,8 | 2 контракта на сумму 45,8 тыс. руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

И.О Главы администрации  Глубочанского сельского поселения                                                                С.С.Минаева