РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                     №  20                            х. Плотников

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.М.Кандаурову.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 18.03.2019 № 20

Отчет о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 95.

Постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 29.12.2017 № 106 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решалась основная задача - проведение эффективной бюджетной политики.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы  бюджета исполнены в объеме 12862,5 тыс. рублей с уменьшением роста к уровню 2017 года на 263,8 тыс. рублей, или 2,0 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 6972,7 тыс. рублей. В целом не выполнение плана по собственным доходам составило 347,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам не выполнение составило 303,1 тыс. рублей, по неналоговым доходам  – 44,2 тыс. рублей.

Плановые ассигнования налога на доходы физических лиц перевыполнены на 331,0 тыс. рублей Перевыполнение связано с увеличением МРОТ с 01.05.2018, индексация окладов на 4% бюджетного сектора и выплатой премий сельхозтоваропроизводителями по итогам уборочной кампании.

Неисполнение земельного налога на 635,8 тыс.рублей связано с  расхождениями кадастровой стоимости по данным филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области  и данным используемым МИ ФНС № 9 по Ростовской области при формировании налогового потенциала бюджета Глубочанского сельского поселения в связи с тем что доли участников по некоторым земельным участкам выражены в баллогектарах.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  не выполнены на 368,4тыс. рублей в связи с продажей 2 земельных участков ООО "Степной" и соответственно расторжением договоров аренды на эти участки.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 11 801,1 тыс. рублей. На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 5440,6 тыс. рублей (46,1 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 28.12.2018 №64 «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Глубочанском сельском поселении  принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 16.02.2017 № 15 «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период до 2028 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 20.04.2018 № 52 «Об отчете об исполнения бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района за 2017 год», приняты постановления Администрации Глубочанского сельского поселения от 17.07.2017 № 64 «Об  исполнении бюджета Глубочанского сельского поселения за 1 полугодие 2018 г.» и от 09.10.2018 № 77 «Об исполнении бюджета Глубочанского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г.». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год» и «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения  размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год» и «О бюджете Глубочанского сельского поселения  Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Рубрика «Бюджет для граждан» –это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию общественных финансов Глубочанского сельского поселения, а также исполнению бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 г. за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 6 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

По основному мероприятию 5.1 "Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» исполнение составило 24,2%. Неисполнение связано с тем, что планировались работы по оценке земельных участков, которые не были проведены в связи с отсутствием необходимости данных работ в 2018 году.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Глубочанского сельского поселения», оказало влияние недопоступление земельного налога в бюджет Глубочанского сельского поселения в связи с расхождениями кадастровой стоимости земельных участков и выражением доли участников в баллогектарах. По итогам 2018 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 6972,7 тыс. рублей или 95,3 процента к плановым назначениям года.

В Доля налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в общем объеме доходов составляет 54,2 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 29.12.2017 № 48 «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 4669,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы по итогам 2018 года составило 4 555,0 тыс. рублей, или 97,5 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 114,9тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2018 год предусмотрено 4569,9 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2018 года заключено 48 муниципальных контракта (договор) на сумму 522,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 530,8 тыс. рублей, или 99,1 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 39,1тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24,2тыс. рублей, или 24,2 процента.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложениях № 1, 3, 4 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году из 10 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 2, 1.1 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2) достигнуты запланированные результаты,  показателю (№ 2.1 исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году из 10 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 9. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,9 (9/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 555,0 тыс. рублей/4669,9тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,9/0,98 = 0,92 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 Х 0,5 + 0,9 Х 0,3 + 0,92 Х 0,2 = 0,9 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является удовлетворительным.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                Э.Ю.Беседин

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | - | - | - | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | бюджетная политика на долгосрочный период направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Основные подходы к формированию бюджетной политики рассчитаны с учетом достоверности и реалистичности прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам, а также с учетом формирования расходов под уровень доходных источников | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Глубочанского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Глубочанского сельского поселения от 27.11.2013 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Глубочанском сельском поселении до 2018 года. План 2018 года по собственным доходам исполнен на 95,3 процента (план 7319,9 тыс. рублей, факт 6972,7 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 3798,4 тыс. рублей (92,6 процента к плану), неналоговые доходы –3 174,4тыс. рублей (98,6 процента к плану) доходов. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | переход на формирование и исполнение бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Зимовниковского района сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ в 2018 году направлено 11525,3 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, составила 97,7 процента при плане > 95 процента в общем объеме расходов местного бюджета. | - |
| 3. | Контрольное событие программы: Подготовка проекта постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период до 2028 года» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 17.07.2018 | 01.01.2018 | 12.03.2018 | принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период до 2028 года» | Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 12.03.2018 № «О внесении изменений в постановление 16.02.2017 № 15 «Об утверждении бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период до 2028 года» | - |
| 4. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | – | – | – | разработка и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о местном бюджете и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | Проекты решений «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского района за 2017 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены в Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Глубочанского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | Приняты Постановления Администрации Глубочанского сельского поселения от 02.02.2018 № 6 «Об утверждении порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Глубочанского сельского проселения»; от 11.12.2018 № 106 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя средств бюджета Глубочанского сельского поселения – Администрации Глубочанского сельского поселения»; 15.11.2018 № 81 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Решением Собрания депутатов от 29.12.2017 № 48 «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» не запланированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда органов местного самоуправления, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов местного бюджета. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М главный специалист (главный бухгалтер) Е.В.Беседина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.03.2016 года № 44 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Глубочанского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Глубочанского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Глубочанского сельского поселения)», от 30.12.2016 № 193 «О порядке исполнения бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района» и от 04.04.2016 № 61 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» | - |
| 9. | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Глубочанского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения проекта решения о бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 10.11.2018 г. | - | 10.11.2018 г. | Своевременное внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения проекта решения о бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района | Проект решения «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 17.07.2018 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения. |  |
| 10. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | – | – | – | сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | обеспечено сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Глубочанского сельского поселения, управления муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | обеспечено сохранение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в бюджете 2018 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. | - |
| 13. | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 30 ноября 2018 г | 1 января 2018 г. | 30 ноября 2018 г | Принятие постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств | Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств не разрабатывалось в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств. | - |
| 14. | Подпрограмма 4. «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | - | - | - | обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета; обеспечение представления информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | в 2018 году формирование и исполнение бюджета Глубочанского сельского поселения осуществлялось в единой информационной системе Ведется рубрика «Бюджет для граждан», где в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета. Информация о деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении бюджета, решения о бюджете Глубочнаского сельского поселения Зимовниковского района, проекты муниципальных правовых актов, реестры расходных обязательств, отчет о результатах деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения за год. | - |
| 15. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения выполнены | Глубочанским сельским поселениям и планирование и исполнение бюджета осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами. В единой информационной системе осуществляется контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. | - |
| 16. | Контрольное событие программы Качественное выполнение работ по ведению единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | 31 декабря 2018 г | - | 31 декабря 2018 г | Качественное выполнение работ по ведению единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения | Глубочанским сельским поселениям и планирование и исполнение бюджета осуществляется в единой информационной системе управления общественными финансами. | - |
| 17. | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М | - | - | - | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Г.Б.Атакулова | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | Выполнение лана по неналоговым доходам | План по неналоговым доходам выполнен на 98,6% | - |
| 33. | - Контрольное событие | Начальник сектора экономики и финансов Кандаурова В.М Главный специалист Г.Б.Атакулова | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | Поступление арендной платы за муниципальные земли | Обеспечено поступление в бюджет доходов от арендной платы за муниципальные земли | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4669,9 | 4669,9 | 4555,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4669,9 | 4669,9 | 4555,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4569,9 | 4569,9 | 4530,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4569,9 | 4569,9 | 4530,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 24,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Глубочанского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Глубочанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Зимовниковского района | степень | I I | I I | - | в соответствии с приказом Министерства финансов Ростовской области (далее – Минфин РО) от 14.03.2013 № 35 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» информация для расчета оценки качества управления финансами Зимовниковского района подготовлена и представлена в Минфин РО. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2018 год не проведена. |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | 6448,3 | 7319,9 | 6972,7 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района исполнены в объеме 6972,79 тыс. рублей, или 95,3 процента, из них налоговые доходы – 3798,2 тыс. рублей (92,6 процента к плану), неналоговые доходы – 3174,4 тыс. рублей (98,6 процента к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 524,4 тыс. рублей больше, фактически поступивших доходов за 2017 год. |
| 4. | 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 96,2 | >95 | 97,7 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 90,7 | >95 | 77,5 | Отклонения связаны с особенностями реализации муниципальной программы и основным поступлением доходов в октябре –декабре 2018 года |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Глубочанского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения соответствует предельному нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планируемый показатель (≤ 50,0 %) достигнут. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения в бюджете 2018 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. |
|  | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля бюджетных организаций, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |
|  | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 9. | 5.1. Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 189 | - | 2200,4 | Продажа земельных участков ООО "Степной" |
| 10 | 5.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 95,1 | 95,1 | 95,1 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Глубочанского сельского поселения, В.М.Кандаурова | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Глубочанского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Глубочанского сельского поселения и снижением недоимки. план за 2018 год по собственным доходам исполнен на 95,3 процентов (план 7319,9 тыс. рублей, факт 6972,7 тыс. рублей). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Неисполнение связано с расхождениями кадастровой стоимости по данным филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области и данным используемым МИ ФНС № 16 по Ростовской области при формировании налогового потенциала бюджета Глубочанского сельского поселения в связи с тем что доли участников по некоторым земельным участкам выражены в баллогектарах; |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | Бюджет Глубочанского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 11525,3 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глубочанского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета, составила: по факту 97,7 процента. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |

|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз на период 2017-2028 годов | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | принято постановления Администрации Глубочанского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на период 2017-2028 годов от 12.03.2018 № 12 | - | 12.03.2018 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | и внесен Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Глубочанского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова Главный бухгалтер Е.В.Беседина |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4569,9 | 4569,9 | 4530,8 | 48 контрактов на сумму 522,0 тыс. руб. | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | В 2018 году на рассмотрение Собрания депутатов Глубочанского сельского поселения своевременно внесено 5 проектов решений о внесении изменений в бюджет Глубочанского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с пояснительными записками. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | В бюджете Глубочанского сельского поселения на 2018 год бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Глубочанского сельского поселения не были запланированы. | 01.01.2018 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова Главный бухгалтер Е.В.Беседина | Обеспечение деятельности Администрации в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4569,9 | 4569,9 | 4530,8 | 48 контрактов на сумму 522,0 | 39,1 тыс.руб. экономия по заработной плате, в связи с вакансией ставки инспектора |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова Главный бухгалтер Е.В.Беседина | Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения: - от 17.07.2018 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - - от 01.11.2018 № 85 «Об основных направлениях бюджтной и налоговой политики - Глубочанского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»; Постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2018 № 81 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Глубочанского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | Проект решения «О бюджете Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 17.07.2018 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Глубочанского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Глубочанского сельского поселения. | - | 10.11.2018 г. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова Главный бухгалтер Е.В.Беседина | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Глубочанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.01.2019 года объем муниципального долга Глубочанского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова Главный бухгалтер Е.В.Беседина | Бюджетом Глубочанского сельского поселения на 2018 год расходы на обслуживание муниципального долга Глубочанского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Контроль-ное событие программы Принятие постановле-ния Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов В.М.Кандаурова | В 2018 году не разрабатывалось постановление Администрации Глубочанского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | 01.01.2018 | 01.11.2018 | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения | специалисты сектора экономики и финансов | обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета; обеспечение представления информации 0 деятельности публично- правовых образований в сфере управления общественными финансами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского вского сельского поселения и подключе-ние к ней сектора экономики и финансов | специалисты сектора экономики и финансов | выполнение работ в единой информационной системы управления общественными финансами Глубочанского сельского поселения в срок и с надлежащим качеством | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом | Специалист по земельным и имущественным отношениям |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 24,2 | Заключено 3 контракта на 24,2 тыс. руб. | Исполнение за 2018 год составляет 24,2 процента. |
| 5.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Специалист по земельным и имущественным отношениям | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости. В целях повышения эффективности расходов бюджета Глубочанского сельского поселения закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 24,2 | Заключено 3 контракта на 24,2 тыс. руб. | Исполнение за 2018 год составляет 24,2 процента. |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                  Э.Ю.Беседин