РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

18.03.2018г.                                                                                                    х. Плотников

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации, укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, и улучшения культурного обслуживания населения, в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения 			           Э.Ю.Беседин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2019 № 21

Отчет о реализации

Муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2018год.

Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 № 71 (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 5096,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 заключены муниципальные контракты на сумму 1363,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5096,4 тыс. рублей или 100%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 3 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

2.Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы, сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы , а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижение результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий

1.1 Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Предоставлена субсидия МУК СДК "Глубочанский"  на выполнение сметной документации на проектно-изыскательские работы "Автономный источник теплоснабжения для зданий СДК в х. Глубокий, х. Плотников".

Субсидия из областного и федерального бюджетов на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений -приобретено световое сценическое оборудование, компьютер в сборе для МУК СДК "Глубочанский".

1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Глубочанского сельского поселения в различных районных конкурсах. Получению положительных результатов в  конкурсах, фестивалях, смотрах способствовало качественное предоставление услуг Муниципальным Учреждением Культуры Сельским Домом Культуры «Глубочанский» (далее- МУК СДК «Глубочанский»).

В рамках исполенния муниципального задания муниципальным учреждением культуры МУК СДК "Глубочанский" в 2018 году услуга "Организация и проведение мероприятий": культурно - массовых(иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются културные ценности.

Показатель качества работы, динамика количества мероприятий, при плане 1% в 2018 году составили 1%, задание выполнено на 100%;

Объем услуги характеризуется количеством проведенных мероприятий, при плане 639 мероприятий выполнено 639, задание выполнено на 100%

Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2018 год составил 4995,1тыс. рублей., фактически составил 4995060 рублей. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

1.5. ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ "Автономный источник теплоснабжения для зданий СДК».

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является:

Недостаточное финансирование отрасли в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Финансирование	программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой.

Объем финансирования Программы за 2018 год составляет 5 203,5 тыс. рублей, в том числе:

объем средств областного бюджета составляет 1049,4 тыс. рублей;

объем средств федерального бюджета составляет 87,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета составляет 3 960,1 тыс. рулей;

объем средств внебюджетных источников составляет 107,0 тыс. рулей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

увеличение количества посещений концертных мероприятий- 100%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 100 %;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области– 100 %;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3/3) (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2018 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Глубочанского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Глубочанского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5096,4 тыс. рублей/5096,5 тыс. рублей = 1,0(приложение№4).

Произведенные в 2018 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2018 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 107,0 тыс. рублей

Муниципальные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Глубочанского рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом:

1,0* 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высоким.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                        Э.Ю.Беседин

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры»  отчетный период: 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | МУК СДК «Глубочанский», | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МУК СДК «Глубочанский» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований ( в том числе выставок и ярмарок) , процент исполнения – 100,0 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4918,5 | 4918,5 | 4918,5 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.5 ПСД на строительство реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Глубочанского сельского поселения | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ "Автономный источник теплоснабжения для зданий СДК». |  | 29.11.2018 | 31.12.2018 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МУК СДК «Глубочанский». | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг. Комфортность пребывания в зданиях СДК Глубочанского сельского поселения |  | X | 31.12.2018 | X |  | X |  | X |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2018 | Факт 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 110 | 103 | 103 | - |
| 1.6 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| 1.8 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 90,0 | 100,0 | 115,6 | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации ок | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1.1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2018 |  | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Приобретение светового сценического оборудования, компьютера в сборе | Приобретено световое сценическое оборудование, компьютера в сборе |  |
| 1.2 | 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Глубочанский» | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0% | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5 ПСД на строительств, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Глубочанского сельского поселения | 31.12.2018 |  | 29.11.2018 | 31.12.2018 | проверка достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ "Автономный источник теплоснабжения для зданий СДК». | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ "Автономный источник теплоснабжения для зданий СДК». | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МУК СДК «Глубочанский», | 31.12.2018 |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной  программы Глубочанского сельского поселения «Развитие культуры»  за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальной программой |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего |  | 5203,5 |  | 5096,5 |  | 5203,4 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1049,4 |  | 1049,4 |  | 1049,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего |  | 5203,5 |  | 5096,5 |  | 5203,4 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  | 3960,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1049,4 |  | 1049,4 |  | 1049,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 . Развитие материально-технической базы учреждений культуры | всего |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  | 5025,5 |  | 4918,5 |  | 5025,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3882,1 |  | 3882,1 |  | 3440,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1036,4 |  | 1036,4 |  | 1036,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 107,0 |  | - |  | 107,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | всего |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 ПСД на строительств, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | всего |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Подготовка к осеннее-зимнему периоду (выборочный капитальный ремонт кровли СДК «Красночабанский | всего |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 Капитальный ремонт кровли здания МУК СДК «Глубочанский» | всего |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту учреждений культуры | всего |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |