РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                        № 25                                     х. Плотников

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения за 2018 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                                    Э.Ю. Беседин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2019 г. № 25

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗА 2018 ГОД.

Отчет о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения».

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

1.1. Реализация муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Глубочанского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- «Охрана окружающей среды в Глубочанском сельском поселении»;

- «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 174,9 тыс. рублей, реализация программы выполнена на 170,5 тыс. рублей.

В течение 2018 года:

Количество санкционированных объектов размещения отходов на территории поселения 2 согласно постановления Администрации Глубочанского сельского поселения от 11.04.2011 № 24 «О создании свалок ТБО Глубочанского сельского поселения. Ежемесячно проводились рейды по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок. За 2018 год проведено 24 объезда территории, выявлено 11 очагов навала мусора на площади 90м2 данные навалы ликвидированы. Проведен субботник, посвященный Дню древонасаждения в октябре 2018. В субботнике приняли участие 75 человек, школьники и преподаватели. На субботнике было высажено 80кустарник (можжевельник). Земельные работы механизированным способом на земельных участках (свалки ТБО)- 149,7 тыс. рублей; приобретение саженцев – 20,9 тыс. руб.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Глубочанского сельского поселения, в том числе:

-организация утилизации бытовых и промышленных отходов за счет работ по сбору мусора на территории поселения и содержании санкционированного объекта;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений Глубочанского сельского поселения, посадка и уход;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера решалась за счет проведения профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы: увеличение финансирования мероприятий по Организации услуг природоохранного назначения -вовлечение в организацию субботников большего числа участников, усиление профилактической работы с населением.

Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм:

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы не в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 170,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 174,9 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении 3 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.

6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

170,5 тыс. рублей/174,9 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,75/0,97 = 0,77, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 Х 0,5 + 0,75 Х 0,3 + 0,77 Х 0,2 = 0,75, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Администрация Глубочанского сельского поселения | На территории поселения действует межведомственная группа по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности. Проведены сходы граждан с руководителями предприятий, организаций, крестьянско-фермерского хозяйства, собственниками земельных участков, арендаторами о запрете выжигания сухой растительности. На информационных стендах, а также на официальном сайте Администрации Глубочанского сельского поселения размещается и периодически обновляется информация о запрете выжигания сухой растительности, и об административной ответственности, предусмотренной за данное нарушение |  | 15.04.2018 |  | 31.12.2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Администрация Глубочанского сельского поселения | Приобретение саженцев |  | 02.03.2011 |  | 31.12.2018 |  | 20,9 | 20,9 | 20,9 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Глубочанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | х |  | 31.12.2018 |  | х |  | 31.12.2018 | х |
| Подпрограмма «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной базы муниципального образованийя в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов» | Администрация Глубочанского сельского поселения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии. | Администрация Глубочанского сельского поселения | земельные работы механизированным способом на земельных участках (свалки ТБО)- | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 149,7 |  | 149,7 | 149,7 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Глубочанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х |  | 31.12.2018 |  | х |  |  | 31.12.2018 | х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Глубочанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | Администрация Глубочанского сельского поселения | 15.04.2018 | 31.12.2018 | 15.04.2018 | 31.12.2018 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения,) | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | Администрация Глубочанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31. 21.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Озеленение территории | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Приобретены саженцы | - |
| Подпрограмма«Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов» |  | Администрация Глубочанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31. 21.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация услуг природоохранного назначения -работы по отнесению отходов к определенному классу опасностей; Организация сбора и вывоза коммунальных бытовых отходов и мусора( утилизации | Мероприятия по данному направлению не планировались к реализации | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии. |  | Администрация Глубочанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31. 21.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение земельные работы механизированным способом на земельных участках (свалки ТБО | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Контрольное событие программы |  | Администрация Глубочанского сельского поселения | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | - х | х | х |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - подпрограмма «Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Глубочанского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности |  |  | Ед. |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2. | Озеленение населенных пунктов Глубочанского сельского поселения |  |  | Ед. |  |  | 130 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| подпрограмма «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 30 |  |  | - |  | На территории Глубочанского сельского поселения не осуществляется организованный вывоз ТБО. Фактически вывоз ТБО осуществляется самостоятельно личным транспортом или с помощью СПК «Юбилейный и ООО «Степной» |  |  |
| 4. | количество действующих санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов. |  |  | объектов |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |

Приложение 4

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | всего | 174,9 | 174,9 | 170,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 174,9 | 174,9 | 170,5 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Глубочанском сельском поселении |  | всего | 24,9 | 24,9 | 20,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 24,9 | 24,9 | 20,9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения» | всего |  | 150,0 | 150,0 | 149,7 |
|  |  | местный бюджет |  | 150,0 | 150,0 | 149,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета |  | - | - | - |
|  |  | - бюджета района |  | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии. |  | всего | 150,0 | 150,0 | 149,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 149,7 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.